kst-29385-92
's-Gravenhage 2017
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2016-2017

# 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur
# Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 februari 2017
Hierbij doe ik u de heden door mij ondertekende Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda toekomen[1].
[1] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
De Startbeslissing vloeit voort uit een motie van de leden Hoogland en Visser uit 2015 (Kamerstuk 34 300 A, nr. 29) om de eerder in het kader van «Rotterdam Vooruit» (bijlage bij Kamerstuk 32 598, nr. 2) in 2011 uitgevoerde verkenning voor de A20 Nieuwerkerk-Gouweknoop te actualiseren, om de procedure voor deze verkenning zo spoedig mogelijk te starten en de te treffen maatregelen zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
Nadien heb ik in 2016 een verkeersanalyse laten uitvoeren en heb ik in het najaarsoverleg van het MIRT 2016 met de regio afgesproken om in het eerste kwartaal van 2017 een Startbeslissing te nemen.
De Startbeslissing is in nauw overleg met de bestuurlijke en maatschappelijke partners uit de regio tot stand gekomen.
In de verkenning zullen een aantal alternatieven voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda worden onderzocht. Daarnaast zullen mogelijke aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen onderzocht worden, bijvoorbeeld de fiets en mobiliteitsmanagement. De Startbeslissing noemt ook enkele meekoppelkansen, bijvoorbeeld voor natuur, waterhuishouding en klimaatadaptatie. Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van de te realiseren oplossing.
De Startbeslissing gaat uit van een tracéwetprocedure zonder structuurvisie. De procedure wordt opgeknipt in twee fasen: in de eerste fase van de verkenning wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing. Daarna start de planuitwerkingsfase die vervolgens leidt tot een ontwerp-tracébesluit en een tracébesluit.
De voorlopige planning is als volgt:
– Bestuurlijke voorkeursbeslissing:	eind 2018
– ontwerp-tracébesluit:	2019
– Tracébesluit:	2020
– Start realisatie:	2023

De financiële middelen voor het project komen in 2023 beschikbaar en daarom is de start van de realisatie ook pas in dat jaar voorzien. Ik heb echter in het MIRT-overleg van het najaar 2016 met de regio afgesproken te zoeken naar mogelijkheden voor versnelling van de start van de realisatie, namelijk in het geval dat de regio bereid is tot voorfinanciering. Dit zal in dat geval worden vastgelegd in een aparte bestuursovereenkomst.
In het MIRT is € 173 miljoen gereserveerd voor de verbreding van de A20 in de periode 2023 – 2026. Dit bedrag is eerder met u gedeeld bij de invulling van de bezuinigingen op het Infrafonds in 2013. Dit betekent niet dat dit bedrag ook voor het project wordt ingezet. Bij het vaststellen van het voorkeursbesluit en het bijbehorende maatregelenpakket zal een taakstellend budget voor de maatregelen worden vastgesteld.
Voor het overige verwijs ik naar de Startbeslissing[2].
[2] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus