Uitvoeringsprogramma 2025
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

1. Inleiding

Met de inzet van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) dragen we bij aan een veilige, schone, leefbare, gezonde en duurzame leefomgeving. In onze Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2025-2028 (U&H-strategie) is beschreven wat we willen bereiken en wat onze prioriteiten zijn. In dit uitvoeringsprogramma is de inzet van de VTH-instrumenten opgenomen met daarbij de planning en capaciteit in 2025.

Met dit uitvoeringsprogramma voldoen we aan bepalingen uit het Omgevingsbesluit waarin de landelijke kaders en eisen voor de gemeentelijke beleidscyclus zijn vastgelegd. De provincie beoordeelt vanuit Interbestuurlijke Toezicht (IBT) in welke mate we voldoen aan de kaders en eisen. Dit uitvoeringsprogramma is een onderdeel van onze beleidscyclus.

In aanvulling op de inzet vanuit onze gemeente ligt de uitvoering van VTH-taken ook bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en partners zoals provincie, waterschap en politie. De wijze van samenwerking met deze organisaties is in onze Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) vermeld.

In dit uitvoeringsprogramma gaan we in op VTH-instrumenten en capaciteit die we als gemeente inzetten. Onze partners maken uitvoeringsprogramma’s voor de taken die aan hen zijn opgedragen of die ze vanuit hun bevoegdheid uitvoeren. Met name met ODRU en VRU is er meerdere keren per jaar overleg en afstemming over de inhoudelijke prioriteiten, programmering, inzet van middelen en lopende zaken.

Dit uitvoeringsprogramma vormt de leidraad voor de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken. De uitvoering kan door omstandigheden wijzigen. Dit wordt meegenomen in onze verantwoording over de uitvoering in ons jaarlijkse evaluatieverslag.

2. Ontwikkelingen

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is één van de grootste wijzigingen in wetgeving voor het fysieke domein. De uitgangspunten van de wet zijn participatie en integrale aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen: minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven en lokaal maatwerk.

De Omgevingswet heeft gevolgen voor onze dienstverlening en voor de inzet van VTH-instrumenten. In onze dienstverlening, werkprocessen en in dit uitvoeringsprogramma zijn deze gevolgen verwerkt. Inmiddels hebben we 1 jaar ervaring opgedaan met de procedures en dienstverlening onder de Omgevingswet. In dit Uitvoeringsprogramma is een raming gemaakt voor het aantal verzoeken en aanvragen dat we verwachten en de raming van de inzet die daarmee is gemoeid. Ook is inzet opgenomen om een bijdrage te leveren aan de kerninstrumenten zoals de opbouw van het omgevingsplan.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Gelijktijdig met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De private kwaliteitstoetsing is vanaf 1 januari 2024 van toepassing bij eenvoudige nieuwbouw. Dit betekent dat de gemeente bij een vergunning bij eenvoudige nieuwbouw de bouwtechnische aspecten niet meer hoeft te beoordelen of te controleren. Marktpartijen dragen er zelf zorg voor dat aantoonbaar aan wettelijke eisen wordt voldaan. Dit aan de hand van door die partijen toe te passen methodes voor kwaliteitsborging.

Wat de gemeente blijft doen is de toets aan welstandseisen, omgevingsplan en veiligheid voor de omgeving. Daarnaast dient de gemeente te controleren of de kwaliteitsborger werkt met een goedgekeurde methode, ontvangen we meldingen voorafgaand en na realisatie en beoordelen we aan de hand van de verklaring van de kwaliteitsborger of het bouwwerk voldoet aan de landelijke eisen en of in het gebruik kan worden genomen. Ook blijven we het bevoegd gezag voor handhaving tijdens de bouwfase.

In onze U&H-strategie is uitgewerkt hoe we onze rol invullen bij het ontvangen van meldingen en signalen van strijdigheid van de kwaliteitsborger. In dit uitvoeringsprogramma zijn de gevolgen van de Wkb verwerkt in de VTH-instrumenten en in de capaciteitsraming.

Meldingen en klachten
Inwoners melden in toenemende mate overlast. Met de verwachting dat we vanuit toezicht reageren op deze meldingen. In dit uitvoeringsprogramma zetten we onze capaciteit in op het zoveel als mogelijk opvolgen van urgente meldingen, om zelf te signaleren waar nodig en om op te treden vanuit ons reguliere, geplande toezicht. Daarbij ligt de prioriteit bij activiteiten met een hogere risicoscore uit onze risicoanalyse.

Complexiteit
Bij het beoordelen van voorgenomen ruimtelijke initiatieven neemt de complexiteit toe. De woningbouwopgave wordt gerealiseerd op enkele uitbreidingslocaties, inbreiding en transformatie van (kantoor)gebouwen. Ook komen innovatieve woonvormen vaker voor. Verder zijn er nieuwe initiatieven op energieopwekking en -opslag en op circulaire economie (hergebruik van grondstoffen). Dit werkt door in het tijdsbeslag op het beoordelen van dergelijke initiatieven en op het vergunningenproces.

Ook merken we dat het aantal handhavingsverzoeken en verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo) toeneemt en in sommige gevallen tijdrovend is. Al deze aspecten zijn opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma en van een realistische capaciteitsraming voorzien.

Aandachtvolle projecten
Een aantal initiatieven en projecten vraagt om specifieke aandacht en inzet vanwege hun complexiteit en impact. Om de belangen en invloedssfeer van betrokkenen te beschermen, worden deze projecten hier niet expliciet benoemd. In totaal betreft het circa vier projecten die een bovengemiddelde inzet en capaciteit vereisen.

3. Van prioriteiten naar uitvoering

In onze Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2025-2028 zijn uitgangspunten en prioriteiten genoemd. In dit hoofdstuk komen deze terug en zijn ze uitgewerkt naar een geplande uitvoering in 2025. De prioriteiten en doelen in de U&H-strategie zijn meerjarig en kunnen en hoeven niet allemaal in 2025 te worden opgepakt. Om die reden is aangegeven in hoeverre de uitvoering is voorzien in 2025 en daarna.

De opbouw van dit hoofdstuk is naar:
- Inhoudelijke prioriteiten die volgen uit de U&H-strategie
- Bijdrage van VTH aan gemeentelijke ambities
- Dienstverlening
Inhoudelijke prioriteiten

Bijdrage vanuit VTH aan algemene gemeentelijke ambities

Dienstverlening aan initiatiefnemers en belanghebbenden

4. Systematiek uitvoeringsprogramma

VTH-instrumenten
Voor de werkzaamheden is benoemd welke instrumenten we inzetten en welke aantallen we verwachten. Dit is gebaseerd op een analyse van onze registratiesystemen met het aantal vergunningaanvragen, meldingen, handhavingsverzoeken en een voorspelling voor de situatie in het komende jaar. Ook zijn de doelen uit onze U&H-strategie meegenomen.

Ureninzet
De geplande aantallen VTH-instrumenten zijn voor zover mogelijk voorzien van een kengetal: een gemiddeld aantal uren dat benodigd is om één instrument in te zetten (bijvoorbeeld een vergunning of melding afhandelen, toezicht uitoefenen). Door aantallen te vermenigvuldigen met kentallen ontstaat een totaalbeeld van de verwachte uren. Voor een aantal instrumenten kunnen we geen aantallen en kentallen hanteren; dan is volstaan met een urenraming. In verschillende sessies zijn de VTH-instrumenten doorgenomen en zijn aantallen en urenramingen gemaakt en onderling besproken.

Formatie
Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in en een onderbouwing van de formatie die geraamd is om de gevraagde dienstverlening te bieden en om de prioriteiten en doelen uit de risicoanalyse te realiseren. Dit is vergeleken met de formatie die beschikbaar is.

5. Programmering van de uitvoering

Onderstaande tabellen geven inzicht in de geplande werkzaamheden en producten met de planning van aantallen en de ureninzet in FTE.

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Algemene werkzaamheden en dienstverlening
A1	Inhoudelijk overleg/werkoverleg over initiatieven, aanvragen en zaken		1
A2	Bedrijfsvoering (P&C), uitvoeringsprogramma en jaarverslagen		0,4
A3	Coördinatie van uitvoeringsdiensten (OD, VRU, etc)		0,6
A4	Afstemming samenwerkingspartners (politie, OM, provincie, waterschap)		0,1
A5	Beheer en inrichting (VTH) applicaties, zaaksysteem en werkprocessen		0,9
A6	Implementatie nieuwe landelijke wet- en regelgeving		0,4
A7	Bijdrage kerninstrumenten: omgevingsplan, visie/programma, DSO		0,2
A8	Opstellen en wijzigen beleid en verordeningen		0,4
A9	Website, social media, gemeentelijke uitgaven, informatieverstrekking, pers		0,3
A10	Organisatietaken: werving, stage, inwerken, coördinatie en regie		1,2
A11	Afhandeling Woo verzoeken	14	0,2
A12	Werkprocessen en werkinstructies		0,6
	Totaal	5,6

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Omgevingswet: aanvragen, meldingen en toezicht
B1	Informatieverstrekking: klantvragen via fysieke en digitale loket	2000	2,9
B2	Conceptaanvragen (incl. omgevingstafel)	175	1
B3	Omgevingsplanactiviteit bouwen: ruimtelijk deel	160	7
B4	Omgevingsplanactiviteit bouwen: technisch deel	50	2,5
B5	Wijzigen omgevingsplan (uitvoering ligt bij Team RO)		-
B6	Omgevingsplanactiviteit (rijks)monument en sloop in beschermd gebied	15	0
B7	Omgevingsplanactiviteit aanleg, beperkingen, werk, niet zijnde bouwwerk	15	0,1
B8	Omgevingsplanactiviteit uitweg of inrit	35	0,1
B9	Omgevingsplanactiviteit kappen bomen of vellen houtopstand	10	0
B10	Omgevingsplanactiviteit reclame	10	0
B11	Omgevingsplanactiviteit aanleg of veranderen weg	5	0
B12	Omgevingsplanactiviteit geluid weg	0	0
B13	Omgevingsplanactiviteit opbreken en graven	0	0
B14	Vergunning marktstandplaats (marktverordening)	-	0
B15	Vergunning standplaats (APV)	-	0
B16	Vergunning verkoop consumentenvuurwerk	-	0
B17	Aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit	-	0
B18	Intrekken van een omgevingsvergunning	5	0
B19	Melding en toezicht slopen, inclusief asbest	-	-
B20	Melding en toezicht mobiel puinbreken bij sloop	0	0
B21	Gebruiksmelding brandveiligheid	4	0
B22	Overlastmeldingen bouw of sloop	50	0,1
B23	Overlastmeldingen installaties (geluid en trilling airco, warmtepomp)	15	0
B24	Toezicht vergunningvrije bouwwerken	200	0,7
B25	Toezicht op omgevingsveiligheid/bouwveiligheidsplan	300	0,4
B26	Toezicht op realisatie en instandhouding landschappelijke inpassing	4	0,1
B27	Handhaving bouwen, ruimtelijke kwaliteit, asbest en brand/omgevingsveiligheid	300	0,9
	Totaal	16,0

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Rechtsmiddelen
C1	Behandelen bezwaar vergunningen	95	1
C2	Behandelen bezwaar handhaving	15	0,1
C3	Behandelen voorlopige voorziening, (hoger) beroep vergunningen	10	0,1
C4	Behandelen voorlopige voorziening, (hoger) beroep handhaving	5	0
C5	Mediation	15	0,2
	Totaal	1,4

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Gevolgklasse 1 (Wkb)
D1	Bouwmelding Wkb	50	0,1
D2	Gereedmelding Wkb	50	0,6
D3	Melding strijdigheid Wkb	5	0
D4	Informatieplichten (start en einde)	400	0,3
	Totaal	1,1

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Gebruik bestaande bouw
E1	Aanvragen en toezicht huisvesting (splitsen, omzetten, kamerverhuur)	0	0
E2	Meldingen en toezicht Wet goed verhuurderschap / Wet betaalbare huur	0	0
E3	Handhaving huisvesting	50	0,1
E4	Toezicht strijdig gebruik gebouwen en percelen (bedrijfsactiviteiten, illegale bewoning, recreatie)	50	0,1
E5	Toezicht strijdig gebruik bedrijfspanden en -percelen (bedrijfsactiviteiten, opslag, bewoning)	50	0,1
E6	Handhaving strijdig gebruik	50	0,1
E7 / E12	Toezicht bestaande bouw	65	0,2
E13	Toezicht kinderopvang	1	0
E14	Huisvesting bijzondere doelgroepen / tijdelijke huisvesting	2	0
E15	Selectie aandachtpanden arbeidsmigranten en controles op huisvesting	10	0,1
	Totaal	0,5

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Vergunning, melding, ontheffing en toezicht Bijzondere Wetten
F1	Vergunning, melding en toezicht op kansspel (loterij, bingo)	14	0,1
F2	Vergunning, melding en toezicht op kansspelautomaten		0
F3	Vergunning en/ of toezicht op seksinrichting		0
F4	Toezicht op illegale seksinrichting en sekswerkers	3	0
	Totaal	0,1

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Evenementen
G1	Kleinschalige evenementen (A)		0,1
G2	Melding/vergunning B evenement	23	0,2
G3	Algemeen toezicht evenement B	15	0,1
G4	Bouwkundig toezicht evenement B	7	0
G5	Vergunning evenement C	5	0,3
G6	Algemeen toezicht evenement C	5	0
G7	Bouwkundig toezicht evenement C	3	0,1
G8	Slepen voertuigen evenementen	20	0,1
	Totaal	0,9

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Alcoholwet en exploitatie
H1	Vergunning Alcoholwet (aanvraag en wijziging)	16	0,2
H2	Ontheffing tappen (artikel 35 Alcoholwet)	59	0,2
H3	Wijziging leidinggevende(n)	18	0,1
H4	Toezicht op vergunning/ontheffing Alcoholwet, integrale controles, sluitingstijden		1
H5	Controle klachten Alcoholwet	5	0
H6	Vergunning of ontheffing exploitatie horeca	25	0,2
H7	Toezicht op exploitatie horeca (incl. terrassen) en openbare inrichting		0,9
H8	Vergunning exploitatie openbare inrichting	5	0
H9	Overige vergunningen/ontheffingen APV (standplaats, marktplaats, collecte, etc.)	25	0,2
	Totaal	2,7

Omschrijving	Aamtal	Inzet (fte)
Handhaving
I1	Behandelen handhavingsverzoek	11	0,2
I2	Handhaving overige onderwerpen		0
I3	Effectueren van dwangsom of bestuursdwang	2	0
I4	Gedoogbesluit	2	0
I5	Aanpak kleine ergernissen		1,1
	Totaal	1,4

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Openbare Ruimte - Algemeen
J1	Meldingen openbare ruimte	0	1,7
J2	Gebiedstoezicht (overlast, jeugd, drugs, alcohol, horeca, recreatie, etc.)	0	0,4
J3	Weekmarkten (vrijmaken marktterrein)	0	0,2
J4	Weekmarkt (toezicht tijdens de weekmarkt)	0	0,2
J5	Geprioriteerde hotspots	0	0,8
	Totaal	3,2

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Openbare Ruimte - Openbare orde en veiligheid
K1	Ondersteunen van hulpdiensten en politie	20	0
K2	Signalering ondermijning	20	0
K3	Deelname aan controles aandachtspanden ondermijning	50	0,2
K4	Handhaving ondermijning (sluiting panden, controles)	8	0
K5	Samenwerking politie (Donkere Dagen offensief, wijkpolitie)	4	0
K6	Controle fietsverlichting in samenwerking met politie	4	0
K7	Kluisjescontrole bij middelbare scholen	4	0
K8	Toezicht opkoopregister	30	0,1
K9	Toezicht op vuurwerk	30	0,1
K10	Nieuwe Boa bevoegdheden (rood rijden, fietsverlichting, handheld op fiets)		0,1
	Totaal	0,6

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Openbare Ruimte - Verkeer
L1	Toezicht op betaald parkeren, blauwe zones en parkeervergunningen		1,7
L2	Meldingen en eigen waarnemingen hinderlijk of gevaarlijk parkeren		1,1
L3	Wrak/langgestald voertuig (auto, aanhanger, vrachtwagen, caravan, (brom)fiets)		0,2
L4	Toezicht sluipverkeer (administratieve afhandeling en handhavingsvragen)		0,7
L5	Verontreiniging weg		0
L6	Verkeersveiligheid bij scholen		0,1
	Totaal	3,8

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Openbare Ruimte - Afval
M1	Meldingen huishoudelijk afval		-
M2	Meldingen illegaal storten afval		-
M3	Gebiedstoezicht afval en opvolging eigen waarnemingen		-
	Totaal	-

Er is overleg met Waardlanden over de taakafbakening met betrekking tot meldingen en constateringen op bijzetten, onjuist aanbieden of dumpen van afval. Om die reden is er (nog) geen capaciteit geprogrammeerd.

Omschrijving	Totaal	Inzet (fte)
Openbare Ruimte - Algemeen
N1	Meldingen overlast dieren		0
N2	Aanlijnplicht en hondenpoep		0,2
N3	Meldingen en eigen waarnemingen objecten op, aan of boven de weg	400	0,9
N4	Aanpak hondenoverlast op projectbasis		0,1
N5	Meldingen objecten op, aan of boven het water	50	0
	Totaal	1,1

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Landelijke projecten
O1	Opvolging geven aan landelijke priortieten	2	0,1
	Totaal	0,1

Omschrijving	Aantal	Inzet (fte)
Prioriteiten U&H-strategie
P1	Herziening informatie website		0,2
P2	Website: opnemen gebiedskaarten en stappenplan voor initiatiefnemers bij activiteiten in archeologisch beschermd gebied		0,1
P3	Kennisopbouw innovatieve bouw (houtbouw, tiny houses, circulaire bouwstoffen)		0,2
P4	Onderzoek BLVC beleid en uitvoering	2026	0
P5	Voorwaarden in omgevingsplan (openbare ruimte/panden) opwekken en opslaan energie	2026	0
P6	Actualiseren toetsingskaders om te beoordelen op inrichtingsprincipes, duurzaamheidsvoorwaarden en milieukaders van de omgevingsvisie	2026	0
P7	Onderzoek naar passend VTH-instrumentarium om verandering van activiteiten mogelijk te maken binnen voorwaarden (regels omgevingsplan, (tijdelijke) vergunning)	2026	0
P8	Onderzoek naar oplossingen voor parkeerdruk op werklandschappen: vergunningplicht, striktere beoordeling parkeerplekken bij uitbreiding	2026	0
	Totaal

6. Inzicht in inzet

Indien de geraamde capaciteit wordt afgezet tegen de beschikbare capaciteit dan ontstaat het beeld in onderstaande tabel (aantallen zijn in fte). De beschikbare capaciteit is gebaseerd op het formatiebudget en de vaste formatie die daarvoor beschikbaar is.

	Geraamde capaciteit	Beschikbare capaciteit	Verschil
Applicatiebeheer	1,0	1,0
Beleid en regie VTH	2,8	2,8
Administratief VTH	1,8	1,9
Vergunningen Omgevingswet	8,2	5,6	-/- 2,6
Juridisch adviseur	3,4	2,7	-/- 0,7
Toezicht Omgevingswet	6,0	5,0	-/- 1,0
Toezicht Openbare Ruimte (BOA)	11,2	8,0	-/- 3,2
APV/BW	4,4	4,5
Beleidsondersteuning via OOV	0,5	0,5
Handhavingsjurist algemeen	0,5	0,5
Totaal	39,7	32,5	-/- 7,2

Uit de tabel blijkt dat er een behoorlijk verschil is tussen de geraamde capaciteit en de beschikbare capaciteit (totaal 7,2 fte). Dit verschil zit in:
- Omgevingswet (vergunningen, toezicht en juridisch)
- Toezicht Openbare Ruimte (BOA)
Bij dit verschil zijn nog twee opmerkingen te maken:
- De bezetting op de formatie is op orde. De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat er relatief onervaren medewerkers zijn aangetrokken. Bij Vergunningen zijn 4 van de 6 mensen ‘nieuw in het vak’ en bij de BOA’s 2 op de 8. Dit betekent dat er veel tijd en aandacht nodig is voor training on the job en coaching van nieuwe medewerkers. Hier is in de capaciteitsraming rekening mee gehouden.
- Bij Toezicht Openbare Ruimte is (nog) geen inzetraming gemaakt voor het onderdeel ‘afval’ omdat daar nog gesprekken lopen met Waardlanden over de taakverdeling.
Er zijn verschillende redenen van het geconstateerde capaciteitsverschil en er zijn ook verschillende optie om met het verschil om te gaan:
- Inwerken medewerkers heeft invloed op productie
  Het inwerken van nieuwe (en relatief onervaren) medewerkers vraagt tijd en aandacht. Dit is een investering naar de toekomst. Het kan wel betekenen dat de ‘productie’ tijdelijk op een iets lager niveau zit en dat zaken die minder prioriteit hebben niet direct worden afgehandeld.
- Externe inhuur op Omgevingswet
  Op legesplichtige diensten onder de Omgevingswet is het mogelijk om budgetneutraal capaciteit in te huren als er legesdekking voor beschikbaar is. Hiermee kan extra capaciteit worden ingezet op vergunningen, toezicht en juridisch.
- Bijstellen kwaliteitsniveau
  Bijstellen van het niveau van toetsing en toezicht op verzoeken en aanvragen zoals dat is vastgelegd in de U&H-strategie om tijd vrij te spelen. Aandachtspunt is dat het toetsing- en toezichtniveau nu op het gemiddeld landelijk niveau zit en bijstelling tot onder een gebruikelijk niveau komt.
- Formatie in lijn brengen met geraamde capaciteit
  Het formatiebudget en de beschikbare capaciteit in lijn brengen met de geraamde capaciteit, mogelijk na een cijfermatige vergelijking met één of enkele referentie gemeenten
- Prioriteren in dagelijkse uitvoering
  In de dagelijkse uitvoering prioriteren bij het toezicht Openbare Ruimte op de beschikbare capaciteit van BOA’s. Er is een separate uitwerking gemaakt met een ‘handhavingsuitvoeringsprogramma openbare ruimte’ op basis waarvan de portefeuillehouder heeft aangegeven welke taken in welke mate worden opgepakt.