Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025

1. Inleiding
1.1 Sturing Beheer Openbare Ruimte
Sinds een aantal jaren wordt voor de sturing op het beheer van de openbare ruimte gewerkt vanuit de meerjarige beheerplannen en een daaruit voortvloeiend jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma Buitenruimte.

Dit Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025 biedt een meerjarige doorkijk voor de beheerprojecten. Deze werkwijze geeft inzicht in de huidige prioriteiten en wat er in latere jaren op het beheerbordje terecht gaat komen.

De basis voor het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gevormd door de beschikbare beheerplannen met daarin de vertaalslag van de visie op de openbare ruimte, begrotingsproducten en begrotingsposten.

Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van actuele vragen uit:

- Onderzoeks- en inspectiegegevens;
- Analyses van klachten en meldingen;
- Signalen van inwoners, ondernemers en organisaties;
- Waarnemingen in de buitenruimte door het Stadsbedrijf;
- Stand en evaluatie van het Uitvoeringsprogramma van het vorige jaar;
- Lopende of nieuwe gebiedsontwikkelingen, (nieuwe) bestuurlijke besluiten en vastgesteld beleid.
Informatie, wensen en noodzakelijkheid van onderhoudswerkzaamheden zijn geïnventariseerd en waar mogelijk geografisch gecombineerd, zodat projecten integraal kunnen worden opgepakt.

In dit programma is ook de stand van zaken opgenomen van de programma’s en projecten van de voorgaande jaren.

Dit Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025 bestaat uit:

- de in 2025 (technisch) afgeronde projecten;
- onderhanden projecten;
- in 2025 toe te voegen projecten;
- een doorkijk naar projecten in 2026 en later.
1.2 Doel Uitvoeringsprogramma Buitenruimte
Het “Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025” heeft als doelen:

- Verantwoording af te leggen over het “Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2024”;
- Inzicht te geven in de projecten in de buitenruimte voor 2025;
- Een doorkijk te geven voor de projecten die in 2026, en later, in de zogeheten “Groslijst” zijn opgenomen;
- Het activeren van de benodigde kredieten/budgetten (dit is de basis voor het verstrekken van interne-, en externe opdrachten).
Realisatieverwachting
Alle nieuwe projecten in dit uitvoeringsprogramma worden in principe allemaal in het programmajaar opgestart en gerealiseerd, met regelmatig een uitloop in het jaar erna. Bij de vaststelling van het programma is dit voor alle projecten als haalbaar beoordeeld. De opdrachtomschrijving voor de projecten is in het Uitvoeringsprogramma echter nog beperkt (in de vorm van een scope-omschrijving) en de benodigde capaciteit en doorlooptijd kan daardoor alleen indicatief bepaald worden. De praktijk leert ook dat gedurende een programmajaar de planning door vele factoren beïnvloed kan worden, bijvoorbeeld door vertragingen in procedures of besluitvorming, door personele wisselingen, door marktomstandigheden etc..

Waar mogelijk/nodig worden de projecten onderverdeeld in een voorbereidingsproject (VB), een uitvoeringsproject (UV) en worden soms ook voorafgegaan door een verkenningsproject (VK). De hiervoor benodigde financiering wordt hierop, indien nodig, ook afgestemd in de verschillende jaarschijven.

Omwille van een efficiënte capaciteitsbenutting kunnen ook niet alle projecten tegelijk opgestart worden, waardoor later in het jaar te starten projecten veelal een doorloop zullen hebben in het volgende jaar. Sommige projecten zijn een vervolg op een eigen project of van een ontwikkelaar waarvan de afronding pas in de loop van het programmajaar plaats vindt. De verwachting is daarom, op grond van het hiervoor gestelde, dat niet alle projecten aan het einde van het programmajaar ook volledig gerealiseerd zullen zijn. Een realisatiepercentage van 70 tot 80% in het programmajaar en het jaar erna, moet gezien worden als “goed” tot “zeer goed”.

Informatie over voortgang
Bij de bestuur rapportage wordt gerapporteerd over realisatiepercentages aan de hand van resterende investeringskredieten. Deze mate van financiële uitputting geeft een indicatie, maar zeker geen volledig beeld van de voortgang van de projecten in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij is het ook van belang om te constateren dat de budgettoekenning bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma niet alleen noodzakelijk is om betalingen te kunnen verrichten, maar ook om opdrachten aan derden te kunnen verstrekken; opdrachten die mogelijk pas in het volgende jaar tot uitgaven leiden. Verder worden projecten niet alleen gedekt uit kredieten in het investeringsprogramma, maar mogelijk ook deels of volledig uit exploitatiebudgetten in onze begroting, grondexploitaties, subsidies of overige bijdragen van derden.

Een volledig beeld over de voortgang van, en prognose voor de projecten zal bij rapportages over het Uitvoeringsprogramma vorm krijgen. Om de continuïteit en kwaliteit van deze rapportages te kunnen garanderen, zal extra aandacht gegeven worden aan het opzetten van een managementinformatiesysteem (programma/project/opdracht) en de bijbehorende werkwijzen. Daarmee zal ook de afstemming tussen (project- en) programmaplanningen en de financiële planning in het kader van de begroting, verder verfijnd moeten gaan worden.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de samenhang tussen de visie op de openbare ruimte, de verschillende beheerplannen en beleidsvisies en omschrijft het proces van de totstandkoming en realisatie van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte.

Hoofdstuk 3 bevat een terugblik naar het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2024. In paragraaf 3.1 zijn de projecten opgenomen die in 2024 afgerond zijn. In paragraaf 3.2 zijn de onderhanden projecten opgenomen uit eerdere jaren die doorlopen of nog gestart moeten worden in 2025 of wellicht later.

Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe projecten en opdrachten voor 2025 die passen binnen de beschikbare investeringskredieten en exploitatiegelden. Waar nodig zal, bovenop de vaste bezetting van de projectleiders, extra capaciteit ingehuurd worden.

Hoofdstuk 5 geeft een doorkijk in de jaren 2026 en latere jaren van projecten die in de zogeheten "Groslijst" zijn opgenomen. Het betreft voornamelijk projecten die vanuit eerder gestarte verkenningen en voorbereidingen gaan leiden tot voorbereidings-, respectievelijk uitvoeringsprojecten. Ieder jaar wordt er opnieuw bekeken welke projecten definitief worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte voor het volgende jaar.

Hoofdstuk 6 geeft de financiële dekking van de projecten in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025 weer.

2. Visie en beheer van de openbare ruimte
2.1 Visie op de openbare ruimte
De Visie Openbare Ruimte 2030 (VOR) is in 2015 vastgesteld. De VOR is een overkoepelende en samenbindende visie op de openbare ruimte. De visie bakent de ambitie van de gemeente af en geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de openbare ruimte. De visie biedt een kompas bij de afwegingen waar de gemeente ten aanzien van de openbare ruimte voor staat.

2.2 Beheerplannen
In beheerplannen is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van alle gemeentelijke objecten. De ambitie in de VOR wordt vertaald en meegenomen in de beheerplannen en in de projecten. Deze plannen worden goed op elkaar afgestemd en zorgen er samen voor dat Maassluis haar buitenruimte goed beheert. Beheerplannen worden per vakdiscipline opgesteld voor meerdere jaren en worden indien nodig geactualiseerd.

2.3 Integraliteit in uitvoering
Informatie, wensen en noodzakelijkheid van onderhoudswerkzaamheden zijn geïnventariseerd en waar mogelijk geografisch gecombineerd, zodat projecten integraal kunnen worden opgepakt. De prioritering van de projecten is bepaald met de argumenten: technische noodzaak, veiligheid, functionaliteit, efficiency, overlastbeperking, contractuele verplichting en de bestuurlijke doelen.

Uiteindelijk zijn de projecten die bovenaan de prioriteitenlijst staan en binnen de budgetten passen in het “Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025” opgenomen. Deze processtappen worden elk jaar opnieuw gemaakt om het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte voor het volgende jaar op te stellen.

2.4 Projectbeheersing
Bij aanvang van een project wordt gewerkt met een scopebeschrijving en een indicatieve kostenraming. Omdat bij het allereerste begin van een project een grove kosteninschatting op hoofdlijnen gemaakt kan worden, vanwege te veel onzekerheden en complexiteit van het project, is geconcludeerd dat projectenopdrachten dan beter gefaseerd en geformuleerd kunnen worden. In een deelopdracht kunnen één of meerdere aansluitende fasen opgenomen worden. Veel projectopdrachten worden dan gesplitst in een opdracht voor de voorbereiding en, op een later moment, voor de daadwerkelijke uitvoering.

3. Stand van zaken “Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2024”
3.1 Afgeronde projecten Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2024
In de voorafgaande Uitvoeringsprogramma’s stonden projecten die een voorbereiding en/of uitvoering in de afgelopen jaren hadden. In deze paragraaf een overzicht van de projecten die in eerdere Uitvoeringsprogramma’s waren opgenomen en in 2024 technisch zijn afgerond. Mogelijk heeft de definitieve financiële/administratieve afhandeling een langere doorlooptijd i.v.m. afhandelingen van betalingen en/of het verkrijgen van bijv. subsidies of andere bijdragen van derden.

Tabel 3.1: Projecten die in 2024 zijn afgerond

(VB = Voorbereiding / UV = Uitvoering)

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		GROTE PROJECTEN (> € 100.000,--)
21031	2021	Haven - Vervanging kademuur M1 (UV)	Uitvoering vervangen van de kademuurconstructie.
22013	2023	Elektraweg - Ombouw van de overstortleiding naar HWA (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van ombouwen van bestaand gemengd riool naar HWA.
23007	2023	Damstraat - Uitbreiding HWA (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van een HWA riolering.
23008	2023	Vlasserij en Touwbaan - Aanleg DIT-riool (UV)	Uitvoering aanleg van 240 meter DIT-riool tussen de Lange Boonenstraat en de waterpartij van het Oleanderpark.
23015	2023	Rozenlaan en Mozartlaan Versterking asfaltwegen (UV)	Uitvoering van groot onderhoud wegen.
23105	2023	Sluispolder West - School-Kloosterlocatie fase 7 BRM (UV)	Uitvoering van herinrichting van de buitenruimte.
24005	2024	Lichtmasten armaturen - Grootschalige vervanging 2024 (VB+UV)	Vervanging van lichtmasten en armaturen
24010	2024	Jokweg - Herstel constructie van rioolgemaal (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering herstel constructie onderdelen van rioolgemaal gebaseerd op “MJOP Jokweg”.
24021	2024	Dr. Albert Schweitzerdreef - Versterking asfalt (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen tussenlaag (versterking) en deklaag, binnen de bestaande banden.
24022	2024	Lange Boonestraat - Reconstructie met aanleg Aquaflow (UV)	Uitvoering van Rainproof herinrichten van de buitenruimte.

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		KLEINE PROJECTEN (< € 100.000,--)
19007	2019	Taanschuurpolder - Riolering fase 3A (VB)	Voorbereiding van rioolvervanging M.H. Trompstraat, Karel Doormanstraat en Van Speykstraat.
19028	2019	Lange Boonestraat - Reconstructie met aanleg Aquaflow (VB)	Voorbereiding van het Rainproof herinrichten buitenruimte.
21009	2021	Spechtstraat - Rainproof maatregelen (VB)	Voorbereiding van toepassen van HWA vertragende maatregelen en aanleg stedelijke infiltratiestrook
21039	2021	2e ontsluiting Wilgenrijk - Rotonde Westlandseweg - Dr. Jan Schoutenlaan (VB)	Voorbereiding van herinrichting rotonde.
22031	2022	Vlasserij en Touwbaan - Aanleg DIT-riool (VB)	Voorbereiding aanleg van 240 meter DIT-riool tussen de Lange Boonenstraat en waterpartij van het Oleanderpark.
22035	2022	Sluispolder West - Rehabilitatie fase 5 WRM (VB 1e fase)	Voorbereiding 1e fase van het woonrijpmaken Van Lennepstraat en G.A. Brederolaan.
23102	2023	Sluispolder West - Rehabilitatie fase 5 WRM (VB 2e fase)	Voorbereiding 2e fase van het woonrijpmaken Van Lennepstraat en G.A. Brederolaan.
23016	2023	Touwslagerij - Riool ophalen en herstraten wegen (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering ophalen maaiveld, herstraten verharding en aanleg HWA riool.
23018	2023	Vertowijk Rainproof (VB)	Voorbereiding van verlagen van het speelveld aan de Touwbaan en het ombouwen naar een infiltratieveld.
24020	2024	Vlaardingesedijk - Verbetering voetpad Hoogezeedijk (VB+UV)	Voorbereiden en uitvoeren verbetering/uitbreiding voetpad.
24030	2024	Vlaardingsedijk - Asfaltversterking t.h.v. inrit wielerbaan (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van asfaltversterking ter hoogte van de inrit naar de wielerbaan.
24036	2024	Noorddijk - Beschoeiing vervangen (VB+UV)	Voorbereiden en uitvoeren van vervangen beschoeiing Noorddijk.
24037	2024	Touwslagerij - Riool ophalen en herstraten wegen (UV)	Uitvoering van ophalen maaiveld, en herstraten verharding, in samenloop met HWA riool.

3.2 Lopende projecten, onderhanden werk
In deze paragraaf een overzicht van de projecten die in eerdere Uitvoeringsprogramma’s zijn opgenomen en nog een doorloop hebben in 2025 of latere jaren. De status van deze projecten loopt uiteen van “nog te starten”, “reeds gestart”, “in uitvoering” tot “nagenoeg afgerond”.

Tabel 3.2: Lopende projecten, onderhanden werk
(VB = Voorbereiding / UV = Uitvoering)

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		Binnenstad, Rioolvernieuwing
22001	2022	Binnenstad - Deelgebied D (Doctor Kuyperkade - achterpad) Rioolvernieuwing (VB)	Voorbereiding van de vervanging van bestaande riolering in deelgebied D, het achterpad tussen de Doctor Kuyperkade en Noordvliet (ZZ).
24001	2024	Binnenstad - Deelgebied D (Doctor Kuyperkade - achterpad) Rioolvernieuwing (UV)	Uitvoering vervanging van de bestaande riolering in deelgebied D, in het achterpad tussen de Doctor Kuyperkade en Noordvliet (ZZ).
		Bruggen
18026	2018	Weverskade t.h.v. 97 (VB19) vervangen brug (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van vervanging brug over de Weverskade.
23001	2023	Koepaardbrug, Renovatie (VB)	Voorbereiding renovatie of rehabilitatie onderbouw en bovenbouw van de Koepaardbrug.
24002	2024	Koepaardbrug, Renovatie (VB)	Voorbereiding van de vervanging onderbouw en bovenbouw van de Koepaardbrug.
		Gebiedsontwikkeling
22055	2022	Reviuslyceum - Realisatie van fietsverbinding Wipperskade - Zuidvliet en aanpassing schoolplein (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van fietsverbinding Wipperskade - Zuidvliet en aanpassing van schoolplein.
		Havens
24035	2024	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2024 (VB+UV)	Op nautische diepte brengen van Binnenhaven en Buitenhaven.
		Kademuren
24003	2024	Haven - Kademuur M2 - Tijdelijke maatregelen (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van tijdelijke maatregelen.
24004	2024	Haven – kademuur M2 t.h.v. Havenhof (VB)	Voorbereiding vervanging kademuur.
		Metropolitane fietsroute
23301	2023	Programma Metropolitane fietsroute (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanleg MFR.
		Ontsluiting De Kade
24034	2024	De Kade - verkeersontsluiting (VB)	Voorbereiding ontsluiting De Kade e.o.
		Openbare verlichting
24005	2024	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2024	Jaarbudget voor de renovatie en vervanging van lichtmasten en armaturen in Maassluis.

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		Riolering, investeringen
21011	2021	Kwartellaan - HWA en DWA (UV)	Uitvoering aanleg HWA en DWA op kruising met Merellaan.
21013	2021	Taanschuurpolder - Riolering fase 3A (UV)	Uitvoering aanleg beperkt HWA stelsel in onderbemalingsgebied Maarten Trompstraat.
22016	2022	Riolering - Diverse reliningen 2022 (Drevenbuurt) (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering herstel rioleringen d.m.v. relinen.
22020	2022	Vondellaan - Vervangen riolering (VB)	Voorbereiding vervangen van ca 250 meter DWA riool en de aanleg van een HWA verbinding naar de Laan 1940-1945.
22021	2022	Glanzerij - Rioolvervanging en aanleg HWA (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van het ophalen van één rioolstreng in de Glanzerij, en het toevoegen van een verbindend HWA riool.
23005	2023	Govert van Wijnkade - aanleg DWA riolering (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering realisatie van een DWA riolering.
23009	2023	Vondellaan - Vervangen riolering (UV)	Uitvoering vervanging van ca 250 meter DWA riool en de aanleg van een HWA verbinding naar de Laan 1940-1945.
23020	2023	Lange Boonestraat (Zwekoplein) Herstel riool en wegverharding (UV)	Uitvoering herinrichting parkeerplaats en groen, Rainproof Zwekoplein.
24006	2024	2e ontsluiting Wilgenrijk - Aanleg HWA verbinding (UV)	Uitvoering aanleg van een HWA verbinding tussen Burgemeesterswijk en de boezem "Nieuwe water".
24007	2024	Tulp- en Narcisstraat - Reconstructie buitenruimte (VB)	Voorbereiding van herinrichting van het maaiveld volgens Visie Openbare Ruimte en Rainproof.
24008	2024	Kademuren - Relining overstorten en doorvoeren (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering renoveren en conserveren van overstorten stamriolen in de havens.
24009	2024	Tunnel Merellaan - Herstel afwatering (VB+UV)	De HWA en drain afwatering van de tunnel Merellaan van het DWA afkoppelen en aansluiten op de Kwartelsingel via een helofytenfilter.
24011	2024	Beethovenpark - Aanbrengen HWA filter (VB+UV)	Aanbrengen van een filtervoorziening om drainage en HWA water uit het Beethovenpark, Hoeker en Haydnlaan te filteren.
		Riolering, Rainproof
21010	2021	Merellaan - Rainproof maatregelen Pilot (VB+UV)	Pilot voor de Rainproof herinrichting van de Merellaan door de aanleg van een Wadi en diepte-infiltratie op grond van VVE flat 3.
22023	2022	Albert Schweitzerdreef - Aanleg hemelwaterkruising en overstort (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering hemelwaterkruising (ca. 20 m2) en vuilwateroverstort.
22026	2022	Koningshoek - Stedelijke infiltratiezone (stadhuis) (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanleg van een stedelijke infiltratiezone hemelwater.
22028	2022	Mackayplein - Verbinden HWA met spoorsloot (VB)	Voorbereiden van een koppeling tussen de hemelwaterriolering op het Mackayplein en de spoorsloot.
23011	2023	Kamerlingh Onnesdreef en Röntgendreef, Rainproof afkoppelen (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering afkoppelen HWA Kamerlingh Onnesdreef en Röntgendreef Rainproof (minimaal 3000m2).
23012	2023	Mackayplein - Verbinden HWA met spoorsloot (UV)	Uitvoering van een koppeling tussen de hemelwaterriolering op het Mackayplein en de spoorsloot.

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		Riolering, Rainproof
24012	2024	NVO De Ark - Aanleg van waterbergende en natuurvriendelijke oevers (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering optimaliseren plasberm om zoveel mogelijk waterberging te realiseren.
24013	2024	Damstraat - Rainproof aanleg HWA (VB+UV)	Rainproof aanvullingen op het project 23007 Damstraat - uitbreiding HWA.
24014	2024	Westlandseweg - Kwartelsingel - Aanleg HWA verbinding (VB+UV)	Aanleg HWA verbinding tussen het om te bouwen DWA riool Westlandseweg (Doctor Jan Schoutenlaan-Kwartellaan) en de Kwartelsingel.
24015	2024	Röntgendreef - Rainproof (VB+UV)	Rainproof inrichten van de Röntgendreef 45 t/m 81. Herstellen groenvakken en vervangen bomen.
		Sluispolder West, herontwikkeling
23103	2023	Sluispolder West - Rioolvervanging fase 6 BRM (VB)	Voorbereiding Bouwrijpmaken: Wipperspark, Wipperspark Parkeerplein, en aanleg buurtgroen.
23106	2023	Sluispolder West - Herontwikkeling RKK Locatie (VB)	Voorbereiding van herontwikkeling RKK Locatie.
24026	2024	Sluispolder West - G.A. Brederolaan - Herinrichting weg en aanleg Wijktuin fase 5 WRM (VB)	Voorbereiding Rainproof herinrichting G.A. Brederolaan, tussen de P.C. Hooftlaan en Jan Luykenstraat.
24031	2024	Sluispolder West School-Kloosterlocatie fase 7 WRM (VB)	Voorbereiding woonrijpmaken.
24032	2024	Sluispolder West - Rehabilitatie fase 5 WRM (UV)	Uitvoering woonrijpmaken Van Lennepstraat, G.A. Brederolaan en aanleg buurtgroen.
24033	2024	Sluispolder West - Mgr. Beckerslaan - Rehabilitatie fase 7 WRM (VB)	Voorbereiding woonrijpmaken Mgr. W.M. Bekkerslaan, Stadspark en aanleg buurtgroen.
		Sportvelden
22037	2022	Excelsior - Vervangen ballenvanger 3e veld (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen ballenvanger op veld 3.
24016	2024	VDL - maatregelen zorgplicht, 2,5 kunstgrasvelden (VB+UV)
24017	2024	Excelsior - maatregelen zorgplicht, 2,5 kunstgrasvelden (VB+UV)
24019	2024	MSV '71 - maatregelen zorgplicht, 1,5 kunstgrasvelden (VB+UV)
		Wegen, investeringen
22048	2022	Merellaan - Herinrichting of rehabilitatie (VB)	Voorbereiding totale herinrichting van de buitenruimte en verduurzamen DWA riool en aanleg HWA systeem.
22052	2022	Afrit 6 van A20, aanpassingen
22053	2022	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2022 (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen van tegelfietspaden door (rood) asfaltverharding
24018	2024	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2024 (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering ombouwen van tegelfietspaden naar (rood)asfalt.

Project nummer	Jaar	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
		Wegen, investeringen
24023	2024	Kruising Westlandseweg-Lelylaan - Versterking asfalt (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen tussenlaag (versterking) en deklaag, binnen de bestaande banden.
24024	2024	Vertowijk Rainproof - fase 1 Wijktuin - Rainproof (UV)	Uitvoering van Rainproof herinrichten centrale grasveld (Ververij, Touwslagerij en Scheerderij) en de direct aanliggende verharding.
24025	2024	Rozenlaan (Lijnbaan) - Reconstructie asfalt (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanleg van een verhoogde fietsoversteek en vervangen versterkingslaag en deklaag.
24027	2024	Weverskade - Herstel verharding (bruggen 17 en 18) (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanbrengen definitieve asfaltverharding bij eerder vervangen bruggen.
24028	2024	Hoeker IV / Chopinstraat - Aanleg van Rainproofdrempel (VB+UV)	Aanleg molgoot voor HWA over straat tussen de Hoeker en de Chopinstraat en het verbreden van de groenstrook langs de Chopinstraat (ontharden).
24029	2024	Glanzerij - Herstraten en Rainproof inrichten (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van herstraten “op één oor” en aanleg van een HWA-goot, parkeerterrein.
		Wilgenrijk
23201	2023	2e ontsluiting Wilgenrijk Rotonde Westlandseweg - Dr. Jan Schoutenlaan (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanleg van rotonde Westlandseweg - Dr. Jan Schoutenlaan.

4. Projecten Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025

In dit hoofdstuk zijn de opdrachten en projecten opgenomen die technisch noodzakelijk zijn, projecten die een vervolg zijn uit voorgaande “Uitvoeringsprogramma´s Buitenruimte” (verkenning en/of voorbereiding) en projecten die voortvloeien uit overige bestuurlijke besluitvorming zoals het coalitieakkoord, verplichtingen uit contracten van gebiedsontwikkelingen of gemeentelijke beleidskeuzes.

4.1 Projecten 2025
Tabel 4.1: Overzicht projecten 2025

(VB = Voorbereiding / UV = Uitvoering)

Onderdeel van:	Project nummer	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
Beschoeiing	25001	Beschoeiing div. wijken - vervangen 2025 - Weverskade (VB)	Voorbereiding vervangen beschoeiing en aanpassen oevers.
Bruggen	25002	Koepaardbrug, Vervangen brugconstructie (installatie) (VB)	Voorbereiden vervangen Koepaardbrug.
	25003	Koepaardbrug, Vervangen brugconstructie (VB)	Voorbereiding vervangen Koepaardbrug.
Havens	25004	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2025 (VB+UV)	Op nautische diepte brengen van de Binnenhaven en Buitenhaven.
Kademuren	25005	Haven - Kademuur M2 – herstel kademuur (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering van herstel kademuur.
Ontsluiting De Kade	25006	De Kade - verkeersontsluiting – fase 3 (UV)	Uitvoering ontsluiting De Kade e.o.
Openbare verlichting	25007	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2025 (VB+UV)	Jaarbudget voor renovatie en vervanging van lichtmasten en armaturen in Maassluis.
Riolering, investering	25008	Riolering - Diverse reliningen 2025 - Vogelbuurt (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering relinen van riolering 2025
	25009	Vertowijk Rainproof - fase 2A Wijktuin - Rainproof (UV)	Aanvulling op uitvoering van Rainproof herinrichten centrale grasveld (Ververij, Touwslagerij en Scheerderij) en aanliggende verharding (24024).
	25010	Taanschuurpolder - Riolering fase 3A-1 (UV)	Aanvulling op aanleg beperkt HWA stelsel onderbemalingsgebied Maarten Trompstraat (21013).
	25011	Taanschuurpolder - Rioolrenovaties - fase 3B (VB)	Voorbereiding rioolrenovaties 3e fase B: Stationsstraat (relinen), Piet Heinstraat, van Speijkstraat, Cortenaerstraat.
	25012	Steendijkpolder - Aanleg greppels etc. t.b.v. overloop en berging HWA (VB)	Voorbereiding van aanleg van greppels in bestaande groenstrook tussen de wijken.
	25013	Rioolgemalen - Vervanging en groot onderhoud (VB+UV)	Het vervangen van diverse rioolgemalen en pompen.
	25014	Maasweg, herstel duiker, aanleg greppel en stedelijke infiltratiezone (VB+UV)	Oplossen van knelpunten wateroverlast nabij garageboxen.

Onderdeel van:	Project nummer	Projectnaam	Korte projectbeschrijving
Riolering, Rainproof	25015	Spechtstraat - Rainproof maatregelen (UV)	Uitvoering van HWA vertragende maatregelen en aanleg van een stedelijke infiltratiestrook.
	25016	Pallet - Rainproof maatregelen vergroenen winkelplein (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vergroening van winkelplein Pallet.
	25017	Buitenruimte optimaliseren - Fenacoliusplein / Kruisstraat (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering herinrichting van groen en bestrating.
	25018	Sparrendal - Herstel watergang, herinrichting parkeervakken t.b.v. natuurlijke oever (VB)	Voorbereiding vergroten waterberging, aanleg natuurlijke oevers, herinrichting parkeerplaatsen, rijbaanversmalling en vergroening.
Sluispolder West, herontwikkeling	25019	Sluispolder West - G.A. Brederolaan - Herinrichting weg en aanleg Wijktuin fase 5 WRM (UV)	Uitvoering Rainproof herinrichting G.A. Brederolaan tussen P.C. Hooftlaan en Jan Luykenstraat, inclusief aanleg Wadi en koppeling met park en schoolplein.
	25020	Sluispolder West School-Kloosterlocatie fase 7 WRM (UV)	Uitvoering woonrijpmaken.
Sportvelden	25021	VDL - Veld 2 Bijveld, natuurgras herstellen (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering herstel natuurgasveld.
	25022	VDL - Sportparkinrichting (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering aanpassen voorzieningen rondom de speelvelden.
	25023	CKC - Veld 1 Hoofdveld Kunstgras (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen kunstgrasveld.
	25024	CKC - Veld 2 Bijveld Kunstgras (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen kunstgrasveld.
	25025	CKC - Veld 3 Bijveld Kunstgras (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen kunstgrasveld.
Wegen, investeringen	25026	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2025 (VB+UV)	Voorbereiding en uitvoering vervangen van tegelfietspaden door (rood) asfalt.

5. Doorkijk projecten groslijst 2026 t/m 2030

In dit Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt ook een doorkijk gegeven van de projecten die voor de komende jaren op de groslijst staan opgenomen. Het betreft voornamelijk projecten die vanuit eerder gestarte verkenningen en voorbereidingen leiden tot voorbereidings-, respectievelijk uitvoeringsprojecten.

Daarnaast bevat de groslijst ook projecten die op grond van urgentie niet in het programma van 2025 zijn opgenomen, en projecten die op grond van de huidige kennis zijn voorzien voor de betreffende jaren.

In onderstaande tabel is een groslijst opgenomen van projecten die mogelijk in de komende jaren in uitvoering genomen kunnen worden. Ieder jaar wordt echter opnieuw bekeken welke projecten definitief worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte.

Tabel 5.1 Projecten Groslijst 2026 t/m 2030
(VB = Voorbereiding / UV = Uitvoering)

Project is onderdeel van:	Jaar	Projectnaam
2026-2030
Beschoeiing	2027	Beschoeiing div. wijken - vervangen 2027
	2029	Beschoeiing div. wijken - vervangen 2029

Binnenstad -Rioolvernieuwing	2027	Binnenstad - Deelgebied E (P.C. Hooftlaan) Rioolvernieuwing (VB)
	2028	Binnenstad - Deelgebied E (P.C. Hooftlaan) Rioolvernieuwing (UV)
	2029	Binnenstad - Deelgebied F (Nieuwstraat) Rioolvernieuwing (VB)
	2030	Binnenstad - Deelgebied F (Nieuwstraat) Rioolvernieuwing (UV)

Bruggen	2026	Koepaardbrug, Vervangen brugconstructie installatie (VB)
	2028	Koepaardbrug, Vervangen brugconstructie installatie (UV)
	2028	Koepaardbrug, Vervangen brugconstructie installatie (UV)

Havens	2026	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2026 (VB+UV)
	2027	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2027 (VB+UV)
	2028	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2028 (VB+UV)
	2029	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2029 (VB+UV)
	2030	Binnen- en Buitenhaven baggeren 2030 (VB+UV)

Kademuren	2027	Marnixkade - Kademuur D1 renoveren/vervangen (VB+UV)
	2027	Govert van Wijnkade - Vervangen van damwand C3 (VB+UV)
	2028	Govert van Wijnkade-Douanehuisje - Vervangen kademuur J3 (VB+UV)

Openbare verlichting	2025	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2025
	2026	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2026
	2027	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2027
	2028	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2028
	2029	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2029
	2030	Lichtmasten/armaturen - Grootschalige vervanging 2030
Project is onderdeel van:	Jaar	Projectnaam
Riolering, investeringen	2026	Steendijkpolder - Aanleg greppels etc. t.b.v. overloop/berging HWA (UV)
	2026	Vertowijk – Rainproof maatregelen – fase 2B (UV)
	2026	Vertowijk – Rainproof maatregelen - fase 3 (VB)
	2026	Taanschuurpolder - Rioolrenovaties fase 3B (UV)
	2026	Riolering - Diverse reliningen 2026
	2027	Vertowijk – Rainproof maatregelen - fase 3 (UV)
	2027	Riolering - Diverse reliningen 2027
	2027	Veerstoep - Realisatie van een rioolverbinding (VB+UV)
	2028	Riolering - Diverse reliningen 2028
	2028	Steendijkpolder - Rioolrenovaties, realisatie fase 2 (VB)
	2028	Jan Steenstraat/Ruysdaelstraat - Rioolvervanging (VB)
	2028	Paulus Potterstraat/Pauluspotterplein - Riolering (VB)
	2028	De Hooghstraat/Jongkindstraat - Rehabilitatie hofje (VB)
	2029	Riolering - Diverse reliningen 2029
	2029	Steendijkpolder - Rioolrenovaties, realisatie fase 2 (UV)
	2029	Paulus Potterstraat/Pauluspotterplein - Riolering (UV)
	2029	De Hooghstraat/Jongkindstraat - Rehabilitatie hofje (UV)
	2029	Jan Steenstraat/Ruysdaelstraat - Rioolvervanging (UV)
	2029	Mimosastraat - Rioolvervanging (Afkoppelvisie Dijkpolder oost II) (VB)
	2029	Seringenstraat rioolvervanging (Afkoppelvisie Dijkpolder oost III) (VB)
	2029	Steendijkpolder - Rioolrenovaties, realisatie fase 3 (VB)
	2030	Riolering - Diverse reliningen 2030
	2030	Steendijkpolder - Rioolrenovaties, realisatie fase 3 (UV)
	2030	Albert Cuypplein/Frans van Mierisplein - Vervangen riolering (VB)
	2030	Brouwerstraat/Van Ostadestraat - Rehabilitatie riolering (VB)
	2030	Mimosastraat - Rioolvervanging (Afkoppelvisie Dijkpolder oost II) (UV)
	2030	Oleanderpark - Vervangen van oppervlaktewatergemaal
	2030	Seringenstraat rioolvervanging (Afkoppelvisie Dijkpolder oost III) (UV)
Riolering, Rainproof	2026	Sparrendal - Herstel watergang, herinrichting parkeervakken t.b.v. natuurlijke oever (UV)
	2027	Lange Boonestraat/Marelstraat nabij Jumbo - Aquaflow toepassen op parkeerterrein (VB+UV)
	2028	Lijnbaan - Verbeteren uitmonding HWA (VB+UV)
Sluispolder West, herontwikkeling	2026	Sluispolder West - Rioolvervanging fase 6 BRM (UV)
	2026	Sluispolder West – Reviusplein/N. Beetstraat/Bilderdijklaan Rehabilitatie fase 6 WRM (VB)
	2026	Sluispolder West - Reviusplein/N. Beetstraat/Bilderdijklaan Rehabilitatie fase 6 WRM (UV)
	2026	Sluispolder West - Herontwikkeling RKK Locatie (UV)
	2026	Sluispolder West - P.C. Hooftlaan/Nieuwe Vlietlocatie - Aanleg oversteekplaats (VB+UV)
	2027	Sluispolder West - Mgr. Beckerslaan - Rehabilitatie fase 7 WRM (UV)
	2029	Sluispolder West - P.C. Hooftlaan - Herinrichting fase 8 WRM (VB)
	2030	Sluispolder West - P.C. Hooftlaan - Herinrichting fase 8 WRM (UV)
Project is onderdeel van:	Jaar	Projectnaam
Sportvelden	2026	VDL - Veld 3 Bijveld kunstgras (VB+UV)
	2027	Excelsior - Veld 3 Bijveld kunstgras (VB+UV)
	2027	MSV '71 - Veld 1 Hoofdveld kunstgras (VB+UV)
	2029	VDL - Sportparkinrichting (VB+UV)
	2029	Excelsior - Sportparkinrichting (VB+UV)
	2029	MSV ’71 - Veld 3 bijveld MSV natuurgras (VB+UV)
	2030	MSV '71 Unitas - Sportparkinrichting (VB+UV)
	2030	Excelsior - Hoofdveld 1 Kunstgras (VB+UV)
	2030	Excelsior - Veld 5 Trainingshoek Kunstgras (VB+UV)
	2030	Excelsior - Sportparkinrichting (VB+UV)
	2030	Unitas - Veld 5 Handbalveld Asfalt (VB+UV)
	2030	Evergreen Hockey - Veld 1 Hoofdveld Waterveld (VB+UV)
	2030	Evergreen - Hockey Sportparkinrichting (VB+UV)
	2030	CKC Maassluis - Veld 1 Hoofdveld Kunstgras (VB+UV)

Project is onderdeel van:	Jaar	Projectnaam
Wegen, investeringen	2026	Rotonde Laan 1940-1945 - P.C. Hooftlaan - herstel asfalt (VB+UV)
	2026	Merellaan - Herinrichting of rehabilitatie fase 1 (UV)
	2026	Tulp- en Narcisstraat - Reconstructie (UV)
	2026	Korte Buurt - Reconstructie asfalt (VB en UV)
	2026	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2026
	2027	Noordvliet Noordzijde – Bestrating vervangen (t.h.v. nr. 159)
	2027	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2027
	2027	Laan 40-45 - Maatregelen doorstroming 1e fase (VB+UV)
	2027	Merellaan - Herinrichting of rehabilitatie fase 2 (UV)
	2028	Laan 40-45 - Maatregelen doorstroming 2e fase (VB+UV)
	2028	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2028
	2028	Haven - Herinrichting buitenruimte t.h.v. kademuur M3
	2029	Industrieweg - Deklaagversterking asfalt (VB+UV)
	2029	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2029
	2030	Wagenstraat - Reconstructie (VB)
	2030	Fietspaden - Ombouwen naar asfalt 2030

6. Financiën
6.1 Benodigde versus beschikbare middelen
Van de projecten die in 2025 in uitvoering worden genomen, zoals deze in hoofdstuk 4 zijn benoemd, is een (globale) raming gemaakt. Om deze uitgaven te dekken zijn er in de gemeentelijke begroting en in het investeringsprogramma (jaarschijf 2025) al budgetten opgenomen en beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn o.a. gebaseerd op de diverse beheerplannen, welke door de raad zijn vastgesteld. Daarnaast worden (of zijn) subsidies aangevraagd c.q. toegekend.

In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van die bedragen, getotaliseerd en gespecificeerd in de diverse beheerdisciplines. Dit overzicht heeft uitsluitend betrekking op de beschikbare investeringskredieten voor 2025 en niet voor de kosten van jaarlijks onderhoud.

Werkzaamheden	Benodigde middelen	Beschikbare middelen	Verschil
Riolering (GRP, jaarschijf 2025)	€ 1.397.000	€ 1.632.000	€ 235.000
Klimaat-, en Waterplanmaatregelen / Rainproof (opgenomen in GRP)	€ 368.000	€ 368.000	€ -
Wegen (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 1.750.000	€ 2.200.000	€ 450.000
Sluispolder – West (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 150.000	€ 3.065.000	€ 2.915.000
Openbare verlichting (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 199.650	€ 199.650	€ -
Kademuren (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 550.000	€ 550.000	€ -
Bruggen (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 600.000	€ 600.000	€ -
Groen & Water (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 20.400	€ 20.400	€ -
Buitensport accommodaties (Investeringsprogramma, jaarschijf 2025)	€ 523.149	€ 687.600	€ 164.451
Totaal	€ 5.558.199	€ 9.322.650	€ 3.764.451

Wanneer in de kolom “Verschil” een bedrag staat, houdt dat in dat het benodigde bedrag in deze jaarschijf afwijkt van de beschikbare middelen uit de begroting 2025.

Positieve bedragen houden vooralsnog een overschot van middelen in, maar blijven in de stelposten beschikbaar voor projecten in de toekomstige jaren of om eventuele overschrijdingen van de werkelijke kosten op te vangen.

Negatieve bedragen vertegenwoordigen een theoretisch tekort. Wanneer het verschil nul is, gaan we er van uit dat de genoemde projecten binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden.

6.2 Financiële consequenties
Op basis van de diverse beheerplannen zijn er in de Programmabegroting 2025 en het Investeringsprogramma (jaarschijf 2025) reeds budgetten opgenomen én door de raad vastgesteld. Via dit besluit worden deze stelposten gealloceerd naar de projecten opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2025 kent een sluitende dekking.

Grote fluctuaties in benodigde budgetten zijn te vinden bij Rehabilitaties en Groot Onderhoud. Deze werkzaamheden vinden relatief weinig plaats en kennen zeer hoge kosten. Om de grote pieken en dalen in deze kosten op te kunnen vangen, zonder een onrustig beeld in de begroting te creëren is voor een aantal werkgebieden een egalisatiereserve of voorziening aanwezig. Voor de Riolering is een voorziening beschikbaar, voor Wegen, Bruggen en Kademuren is er een onderhoudsreserve.

Op de navolgende taakvelden worden in 2025 niet de volledige stelposten ingezet:

Riolering
Voor Riolering is een stelpost van € 1.632.000 in de begroting 2025 opgenomen. Van deze stelpost zal € 235.000 in 2025 niet ingezet worden en beschikbaar blijven voor projecten in opvolgende jaren.

Wegen
Voor Wegen is een stelpost van € 2.200.000 in de begroting 2025 opgenomen. Van deze stelpost zal € 450.000 in 2025 niet ingezet worden en beschikbaar blijven voor projecten in opvolgende jaren.

Sluispolder-West
Voor Sluispolder-West is een stelpost van € 3.065.000 in de begroting 2025 opgenomen. In 2025 zal een project van € 150.000 in uitvoering worden genomen. De besteding van het resterende krediet (€ 2.915.000) zal pas in 2026 en 2027 plaatsvinden in verschillende projecten voor het bouw-, en woonrijp maken van de buitenruimte.

Buitensport accommodaties
Bij buitensport accommodaties is een jaarlijkse stelpost van € 200.000 ton beschikbaar voor de vervangingsinvesteringen van het bestaande areaal. In 2025 is er daarnaast nog een krediet van € 487.600 uit eerdere jaren beschikbaar. Het in 2025 niet aan te wenden investeringskrediet van € 164.451 blijft in de stelpost beschikbaar voor de uitgaven die in 2026 en latere jaren nog verwacht worden. De daarvoor geplande vervangingen in de komende jaren zijn , onder voorbehoud, in de groslijst op pagina 15 opgenomen.

Voor een tweetal projecten uit eerdere Uitvoeringsprogramma’s is het noodzakelijk gebleken om de scopes uit te breiden met extra werkzaamheden en hiervoor in 2025 aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. Dit betreft de navolgende projecten:

1.Vertowijk (project 24024)
Het Rainproof herinrichten van het centrale grasveld (Ververij, Touwslagerij en Scheerderij) en de direct aanliggende verharding. Renovatie van de DWA, aanleg oppervlakkige afvoer van HWA, creëren van extra ruimte voor water, spelen en biodiversiteit in het groen.

2. Taanschuurpolder (project 21013)
Aanleg van een HWA stelsel in het onderbemalingsgebied “Maarten Trompstraat”.

Vastgesteld door het college van B en W d.d. 4-2-2025