kst-29279-321
's-Gravenhage 2016
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2015-2016

# 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde
# Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 mei 2016
Op 19 mei 2016 spreekt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van uw Kamer met de heer prof. mr. G. Knigge en de leden van de commissie modernisering Wetboek van Strafvordering[1] over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Met het oog op dit gesprek treft u aan een aangepaste planning van de wetgeving inzake de modernisering Wetboek van Strafvordering. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van de leden Van Nispen en Swinkels over een aangepaste planning voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering met Kamerstuk 29 279, nr. 304.
[1] De niet-ambtelijke leden van de commissie zijn: prof. mr. J.W.Fokkens, prof. mr. D.W.A. Brouwer, prof. mr. B. Keulen, prof. mr. P.A.M. Mevis, prof. mr. J. Reijntjes en mr. N. Verheij.
De aangepaste planning ziet er als volgt uit.
Wetsvoorstel	Formele consultatie	Afdeling Advisering / Raad van State	Start parlementaire behandeling: indiening Tweede Kamer der Staten-Generaal
Boek 1. Algemene bepalingen en institutioneel kader	januari 2017 (was: mei 2016)–juni 2017	oktober 2017–april 2018	juni 2018 / (was: september 2017)
Boek 2. Het voorbereidend onderzoek	januari 2017 (was: mei 2016)–juni 2017	oktober 2017–april 2018	juni 2018 / (was: september 2017)
Boek 3. De buitengerechtelijke / afdoeningsvormen en vervolging	juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017	maart 2018–oktober 2018	december 2018 / (was: januari 2018)
Boek 4. De berechting	juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017	maart 2018–oktober 2018	december 2018 / (was: januari 2018)
Boek 5. De rechtsmiddelen	juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017	maart 2018–oktober 2018	december 2018 / (was: januari 2018)
Boek 6. Bijzondere procedures	juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017	maart 2018–oktober 2018	december 2018 / (was: januari 2018)
Boek 7. Internationale rechtshulp1	V	V	mei 2016
Boek 8. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke / Beslissingen / (wetsvoorstel 34 086)2	V	V	november 2015 / (plenaire behandeling; eerste termijn 8 december 2015)
Aanpassings- en invoeringswet	december 2017–juni 2018	september–december 2018	februari 2019
1 Het wetsvoorstel herziening internationale rechtshulp, dat een dezer dagen bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, voegt een nieuw Boek 5. Internationale rechtshulp in het huidige wetboek; te zijner tijd zal dit boek worden overgeheveld naar het nieuwe wetboek. / 2 Het wetsvoorstel voegt een nieuw Boek 6. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het huidige wetboek; te zijner tijd zal dit boek worden overgeheveld naar het nieuwe wetboek.

Tevens treft u als bijlage aan een schematisch overzicht van de organisatie van de aanpak van de wetgeving modernisering van het Wetboek van Strafvordering[2], die zicht biedt op de betrokkenheid van wetenschap en praktijkorganisaties alsmede op de wijze waarop naast de beoordeling van de inhoud van de voorstellen, de (financiële) effecten voor de uitvoeringspraktijk in beeld worden gebracht, voorafgaand aan de formele consultatie en het verdere wetgevingsproces. Tijdens de technische briefing, die na het gesprek van 19 mei a.s. zal kunnen plaatsvinden, kan deze aanpak nader worden toegelicht.
[2] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur