Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2011-2012

31 839	Jeugdzorg
Nr. 131	BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 oktober 2011
In vervolg op de brief van 30 september 2011 (Kamerstuk 31 839, nr. 130) zend ik u op uw verzoek een ruimer uitgeschreven overzicht van het wetgevingstraject stelselwijziging zorg voor jeugd.
De planning ziet er op weg naar indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer als volgt uit:
- Opstellen wettekst met memorie van toelichting in overleg met V&J, IPO en VNG
  Tot en met december 2011
- Interdepartementale afstemming met in ieder geval OCW, SZW, BZK, Fin, AZ
  Januari 2012
- Adviesaanvragen (bijvoorbeeld College bescherming persoonsgegevens en Commissie voor Effecttoetsing) en consultatie van het veld
  Februari–maart 2012
- Adviezen en uitkomsten consultatie verwerken
  Afhankelijk van de uitkomsten: minimaal één maand
  April 2012
- Advies van Wetgevingskwaliteitsbeleid van V&J aanvragen en verwerken
  Mei–juni 2012
- Ambtelijk voorportaal/Onderraad/Ministerraad
  Juni–juli 2012
- Advies Raad van State
  Augustus–oktober 2012
- Verwerken van advies Raad van State/Opstellen van het Nader Rapport
  Minimaal één maand en bij zwaar advies met oog op alle afstemming meer tijd nodig
  November–december 2012.
Ik zet mij volledig in voor dit wetstraject en ben daarbij wel afhankelijk van de medewerking van alle betrokken partijen.
Het streven is de wet in 2014 in werking te laten treden.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner