Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020–2021

35 830A	Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020

Nr. 4	Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100). .

Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 820 miljoen bij Slotwet wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht aan het btw-compensatiefonds (BCF):
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 121,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie komt met name doordat de gunnig van de 1e Heinenoordtunnel in 2021 plaatsvindt in plaats van 2020 (- € 122,5 miljoen).
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 450,3 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Realisatie komt met name door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1) waardoor de verplichtingen vrij zijn gevallen (- € 427,2 miljoen).
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 60,2 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Planuitkering en Verkenningen komt met name door de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (- € 47,1 miljoen). Tevens zorgen de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 2,3 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen) voor een verlaging van het verplichtingenbudget.
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen (- € 172,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Geïntegreerde contractvormen komt met name door een verplichtingenschuif naar 2021 bij het project A16 Rotterdam (- € 95 miljoen). De vaststellingsovereenkomst met de opdrachtnemer wordt in tegenstelling tot de prognose niet in 2020, maar in 2021 aangegaan. Tevens wordt het verplichtingenbudget verlaagd door de projecten A24 Blankenburgverbinding (- € 63,2 miljoen) en SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 34 miljoen). Bij de A24 Blankenburgverbinding wordt de wijzigingsovereenkomst met de opdrachtnemer (deels) in 2021 verplicht en bij de SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het er een correctie geweest op de verplichting van het DBFM-contract.
- Tevens zorgt de afdracht aan het BCF, in het kader van de regeling Impuls Verkeersveiligheid ten behoeve van diverse regionale partijen, voor een verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 (- € 17,5 miljoen).
- Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het verplichtingenbudget.

Uitgaven
12.03 Aanleg
De verlaging van het kasbudget ad € 35,2 miljoen bij Slotwet wordt name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht naar het BTW Compensatiefonds ten behoeve van regeling Impuls Verkeersveiligheid:
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 14,4 miljoen): Het lagere kasbudget op het hoofdproduct Realisatie komt name doordat er bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 € 6,1 miljoen minder is gerealiseerd door vertraging in het hoofdbouwcontract en vertraging met betrekking tot kabels en leidingen. Tevens is er nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten met de gemeente Zwolle op het project N35 Zwolle - Wijthmen, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3 miljoen. Tot slot zorgen de projecten A4/9 Badhoevedorp (- € 2,1 miljoen) en A4 Haaglanden - N14 (- € 2,1 miljoen) voor een verlaging van het kasbudget bij Slotwet. Bij de A4/9 Badhoevedorp wordt de afwikkeling van de restpunten deels doorgeschoven naar 2021 en bij de A4 Haaglanden - N14 is er in 2020 minder uitgegeven aan o.a. kabels en leidingen, een deel wordt in 2021 betaald.
- Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 4,5 miljoen): het lagere kasbudget op het hoofdproduct Planuitwerking en Verkenningen komt met name door de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 4,5 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen). Daarnaast zijn per saldo overschotten aanwezig op diverse overige projecten en verkenningen (- € 10,3 miljoen). Hiertegenover staat het tekort vanwege het doorschuiven van de overprogrammering van € 10 miljoen en tekorten bij de Regeling Impuls Verkeersveiligheid (€ 2 miljoen) en Snelfietsroutes (€ 1,8 miljoen).
- Afdracht BTW Compensatiefonds regeling Impuls Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen): Dit betreft de afdracht aan het BTW Compensatiefonds zoals eerder bij de verplichtingen is toegelicht.
- Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van het kasbudget ad € 28,1 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:
- A15 MaVa (- € 15,5 miljoen): Er is vertraging in de uitvoering van de werkpakketten door de aannemer waardoor een deel van de betalingen naar 2021 doorschuift.
- A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 10,5 miljoen): Door het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State is het tracébesluit nog niet onherroepelijk. Hierdoor zijn in 2020 lagere uitgaven gerealiseerd.
- Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten ad € 17,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:
- A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 4,9 miljoen): De ontvangsten in 2020 zijn lager, omdat de bijdrage voor SnelFietsRoute initieel dit jaar ontvangen zou worden. De ontvangsten worden volgend jaar verwacht, mits er een onherroepelijk tracébesluit is zodat de werkzaamheden kunnen starten.
- Programma aansluitingen (- € 3,3 miljoen): De garantstelling van de gemeente Dordrecht werd niet ontvangen in 2020 terwijl dit wel werd verwacht.
- N33 Assen - Zuidbroek (- € 2,9 miljoen): De verwachte ontvangsten m.b.t. grondoverdracht Veendam zijn tot op heden nog niet volledig gerealiseerd.
- Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van de ontvangsten.

2.2 Artikel 13 Spoorwegen
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 224 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door realisatieprojecten personenvervoer (€ 151 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:
- Geluidssanering spoor waarbij de geplande subsidieaanvraag van geluidsschermen Meteren Boxtel is vertraagd en doorschuift naar 2021 (€ 52,5 miljoen);
- Subsidieaanvraag Niet actief beveilige overgangen die niet meer zijn ingediend in 2020 (€ 30,4 miljoen);
- Afrekening voorschotten waar ten onrechte saldo verplichtingenbudget staat terwijl deze budgetplaats alleen kasmutaties kent (€ 26,2 miljoen);
- Specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020, vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (€ 16,7 miljoen);
- Lagere verplichting dan begroot door de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen en een bijstelling op belastingaanpassingen (€ 15,7 miljoen);
- Prognose spoorcapaciteit 2030 te optimistisch ingeschat voor 2020 (€ 15,4 miljoen);
- Subsidieaanvragen programma verbeteraanpak stations, project ATB-Vv en multimodale knoop Schiphol niet meer ingediend in 2020 (€ 14 miljoen);
- Specifieke uitkering Valburg bleek niet meer gerealiseerd te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen);
- Omvang uiteindelijke subsidieaanvraag 2020 van het project behandelen/opstellen lager dan vooraf ingeschat (€ 7,8 miljoen);
- Afhandeling van de subsidieaanvraag voor het project Calandbrug meer tijd te kosten dan gepland (€ 6,6 miljoen);
- Subsidieaanvraag voor het project kleine functiewijzigingen later ingediend dan gepland (€ 5,4 miljoen);
- Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 44,1 miljoen.

Uitgaven
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 36,7 miljoen. Dit betreft de specifieke uitkering Valburg die niet meer gerealiseerd bleek te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen), de vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen, de specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020 en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (tezamen € 8,5 miljoen), de subsidiebeschikking Wunderline (waarvoor € 1,7 miljoen is overgeboekt naar Hoofdstuk XII en is uitbetaald in 2020 en € 7,3 miljoen is doorgeschoven naar 2021) en niet gerealiseerde projecten op prestaties HSL-zuid (€ 1,2 miljoen) en geluid HSL-zuid (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er op diverse projecten per saldo € 3,3 miljoen minder uitgegeven dan geraamd.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 11 miljoen minder gerealiseerd dan begroot doordat de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is de aangegane verplichting op belastingaanpassingen met € 4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft betrekking op betalingen in latere jaren.
Ontvangsten
Op artikel 13 is sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) zijn lagere concessie-ontvangsten van € 14,3 miljoen gemeld. Deze lagere ontvangsten van € 14,3 miljoen worden veroorzaakt doordat de bonus voor het behalen van de streefwaarden van de prestaties in 2019 door NS van € 6 miljoen is verrekend met de concessieprijs 2020. Daarnaast is de verwachte verlaging van de concessieprijs in verband met van het verlies op de treindiensten naar België over 2019 (€ 2,5 miljoen) doorgeschoven naar 2021. Per saldo schuift dus € 3,5 miljoen door naar 2021. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (- € 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS (artikel 17.07) verlaagd, waarmee deze mutatie geen tekort veroorzaakt op het Infrastructuurfonds als geheel. Daartegenover staat dat er op het ontvangstartikel € 2,9 miljoen meer ontvangen is dan begroot en dus is er sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen op dit ontvangstartikel.
2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 6,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een bijdrage aan het Regionaal Economisch Programma (REP) die via een specifieke uitkering aan de provincies Groningen en Friesland eind 2020 zijn overgemaakt (€ 5,1 miljoen). Deze mutatie wordt onder uitgaven nader toegelicht. Daarnaast staat er ten onrechte verplichtingensaldo op afrekening voorschotten (€ 1,1 miljoen).
Uitgaven
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn
Op dit artikelonderdeel zijn de lagere uitgaven van € 5,1 miljoen het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.
2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Verplichtingen
De verlaging van € 86,1 miljoen bij de Slotwet 2020 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 86,9 miljoen).
Saldo 2020
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
- Overdracht Brokx-Nat (€ 18,7 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2021.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 7,2 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Kelperbrug (€ 7,8 miljoen), Bediening Besturing Brabantse kanalen (€ 3,3 miljoen) en doordat er minder contractwijzigingen zijn vastgelegd dan eerder verwacht o.a. door coronacrisis gerelateerde vertragingen (- € 4,5 miljoen).
- Maasroute 2e fase (€ 2,2 miljoen): diverse inkopen worden later vastgelegd dan gepland.
- Toekomstvisie Waal: (€ 5,2 miljoen): door COVID-19 gerelateerde vertraging schuift het verplichtingenbudget op naar 2021.
- Lichteren IJmuiden: (€ 7,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
- Twentekanalen fase 2 (€ 17,6 miljoen): in 2020 zijn de aanbesteding en de gunning afgerond. De verplichtingen worden in 2021 vastgelegd in plaats van 2020.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,5 miljoen): in 2020 zijn er minder wijzigingen overeengekomen die wel werden verwacht door COVID-19 gerelateerde vertraging en de bijbehorende kosten. Het aantonen van de vertraging en extra kosten door de coronacrisis blijkt complexer dan gedacht.
- Lemmer- Delfzijl 2 (€ 19,5 miljoen): Door bijstelling van de prognose was in 2020 minder verplichtingen nodig dan geraamd.
- Zeetoegang IJmond (€ 1,8 miljoen): in 2020 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2021 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2021 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 32,8 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een verrekening van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg met het Netto Financieel Effect voor NS met de concessieprijs (per saldo € 20,4 miljoen). Deze mutatie wordt nader toegelicht onder uitgaven. Daarnaast is het verwachte verplichtingenbudget van ERTMS in 2020 te positief ingeschat waardoor € 54 miljoen doorschuift naar 2021 en stond er ten onrechte saldo op het verplichtingenbudget afrekening voorschotten (- € 11,5 miljoen).
Uitgaven
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel heeft een overschrijding van € 20,4 miljoen plaatsgevonden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) is een overschrijding aangekondigd van € 34,5 miljoen (kas- en verplichtingenbudget) voor een specifieke uitkering aan de provincie Limburg ten behoeve van de inbouw van ERTMS in de vloot van de regionale concessiehouder. Aanvankelijk was de planning dat de uitkering pas in 2021 zou worden uitgekeerd, maar de uitwerking van de projectplannen is sneller gegaan dan verwacht waardoor met de provincie was afgesproken dat het bedrag nog in 2020 uitbetaald zou worden. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (€ 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS verlaagd. Daarnaast schuift € 3,3 miljoen door naar 2021. Per saldo is dit artikelonderdeel toegenomen met € 20,4 miljoen.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het kasbudget ad € 6,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij het project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 16).
2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen). Dit is een autonome meevaller, de niet bestede middelen schuiven door naar 2021.
2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
Tabel 1 Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Miljoenennota 2021		298	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		692.080	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 27.123	‒ 29.214	27.059	84.303	196.232	153.377	49.957	30.149	‒ 215.274	‒ 190.794	‒ 190.795	108.156	‒ 2.604	‒ 2.604
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		664.957	791.295	737.550	786.822	797.032	757.832	579.448	513.351	548.190	584.119	617.801	585.229	474.469	474.469
Mutaties Miljoenennota 2021		48.336	32.386	131.357	105.180	105.354	92.993	197.237	4.998	6.771	16.674	18.143	17.603	15.767	18.128
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		713.293	823.681	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Mutaties Najaarsnota 2020		115.864	‒ 115.864
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		829.157	707.817	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		‒ 2.028	2.028
Mutaties Slotwet 2020		‒ 2.028	2.028
Realisatie 2020 artikelonderdeel		827.129	709.845	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		905.318	1.226.155	1.054.121	1.464.864	1.672.794	1.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 245.343	‒ 397.051	‒ 253.265	‒ 135.180	‒ 235.054	‒ 223.567	118.976	‒ 361.543	143.593	12.897	146.418	65.892	238.149	139.184
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		659.975	829.104	800.856	1.329.684	1.437.740	1.288.687	1.011.254	564.362	350.595	75.256	737.124	95.081	288.091	239.601
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 80.418	54.263	‒ 17.562	‒ 41.438	‒ 46.561	‒ 92.316	‒ 151.698	56.318	295.567	191.561	156.405	‒ 27.504	‒ 17.133	‒ 24.230
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		579.557	883.367	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	67.577	270.958	215.371
Mutaties Najaarsnota 2020		105.592	‒ 112.108
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		685.149	771.259	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	67.577	270.958	215.371
BCF: BDU	‒ 581	‒ 581
BCF: SPV	‒ 17.508	‒ 17.508
HXII: Beter Benutten	1.478	1.478
HXII: Vrachtwagenheffing	399	399
Mono zakelijk	‒ 110	‒ 110
Saldo 2020 Aanleg		‒ 18.887	18.887
Mutaties Slotwet 2020		‒ 35.209	18.887
Realisatie 2020 artikelonderdeel		649.940	790.146	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	67.577	270.958	215.371

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		538.082	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891
Mutaties Voorjaarsnota 2020		80.235	33.086	‒ 22.451	‒ 62.697	‒ 71.298	30.397	145.560	178.414	67.954	155.533	224.920	70.095	84.859	‒ 20.380
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		618.317	468.048	449.344	696.077	576.255	586.070	617.320	623.860	514.762	586.913	506.327	500.245	499.748	285.511
Mutaties Miljoenennota 2021		1.879	8.787	8.442	12.569	10.521	10.701	11.283	11.313	9.503	10.700	9.335	6.336	1.741	5.194
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		620.196	476.835	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Mutaties Najaarsnota 2020		26.073	14.026
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		646.269	490.861	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen		‒ 28.087	28.087
Mutaties Slotwet 2020		‒ 28.087	28.087
Realisatie 2020 artikelonderdeel		618.182	518.948	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Mutaties Voorjaarsnota 2020		10.268	‒ 107	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		633.672	626.413	586.930	576.504	550.308	544.478	542.478	537.540	543.913	539.642	539.642	539.642	539.617	539.617
Mutaties Miljoenennota 2021		44.477	65.182	61.004	65.420	66.583	77.565	14.673	14.510	14.721	14.592	14.592	14.592	14.592	14.592
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		678.149	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Mutaties Najaarsnota 2020		13.710
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		691.859	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Mono zakelijk	110	110
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten HWN		‒ 110	110
Mutaties Slotwet 2020		0	110
Realisatie 2020 artikelonderdeel		691.859	691.705	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet		2.762.695	3.111.954	2.827.092	3.506.415	3.475.208	3.220.611	2.439.758	2.395.844	1.964.946	1.812.053	2.224.110	1.479.813	1.485.280	1.426.757
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		2.580.732	2.718.668	2.578.485	3.392.891	3.365.138	3.180.868	2.754.301	2.242.914	1.961.269	1.789.739	2.404.703	1.724.006	1.805.734	1.543.007
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet		2.595.304	2.879.349	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		2.856.543	2.665.403	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Hoofdwegennet		2.791.219	2.714.515	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 3.543	27.991	‒ 13.837	‒ 14.788	‒ 2.056	‒ 527	2.440	‒ 500	5.500				4.143	63.670
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.515	44.513	113.128
Mutaties Miljoenennota 2021		1.359	‒ 6.556	1.094	‒ 19.793	‒ 22.145	2.280	752	739	739	739	739	739	739	1.875
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		113.989	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.976	15.522
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		110.013	152.955	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Saldo 2020 Ontvangsten		‒ 18.876	18.876
Mutaties Slotwet 2020		‒ 18.876	18.876
Realisatie 2020 artikelonderdeel		91.137	171.831	0	49	0	45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet		116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.515	44.513	113.128
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet		113.989	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		110.013	152.955	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdwegennet		91.137	171.831	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003

Tabel 2 Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.472.225	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	1.735.957
Mutaties Voorjaarsnota 2020		13.392	45.919	‒ 60.480	63.880	105.903	19.528	38.549	61.363	‒ 2.275	‒ 97.886	59.129	‒ 109.129	‒ 32.750	51.263
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.485.617	1.451.005	1.250.546	1.331.112	1.369.320	1.288.649	1.318.718	1.361.283	1.293.943	1.241.593	1.402.523	1.392.843	1.510.213	1.787.220
Mutaties Miljoenennota 2021		24.831	46.536	256.884	383.797	‒ 11.609	‒ 12.809	141.815	159.507	33.978	110.414	61.560	101.399	22.162	‒ 90.753	1.847.681
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.510.448	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 6.779	6.800
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.503.669	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten	247	247
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		2.358	‒ 2.358
Mutaties Slotwet 2020		2.605	‒ 2.358
Realisatie 2020 artikelonderdeel		1.506.274	1.495.183	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		264.678	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 116.895	‒ 117.867	‒ 111.573	‒ 46.508	40.003	31.218	83.939	120.482	‒ 62.914	‒ 3.010	141.726	123.783	199.308	105.098
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		147.783	333.550	399.794	352.388	339.211	276.866	295.639	304.991	97.286	80.129	172.903	130.913	205.437	105.098
Mutaties Miljoenennota 2021		85.897	‒ 70.923	‒ 4.510	54.242	72.531	45.991	4.131	39.685	30.289	69.241	23.994	‒ 39.410	‒ 40.279	‒ 104.937	20.209
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		233.680	262.627	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
Mutaties Najaarsnota 2020		180.163	‒ 181.880
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		413.843	80.747	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland	‒ 661	‒ 661
HXII: Specifieke uitkering Wunderline	‒ 1.720	‒ 1.720
Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten	‒ 247	‒ 247
Saldo 2020 Aanleg	‒ 34.056	‒ 34.056	34.056
Mutaties Slotwet 2020		‒ 36.684	34.056
Realisatie 2020 artikelonderdeel		377.159	114.803	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385
Mutaties Voorjaarsnota 2020		23.303	‒ 2.706	‒ 2.852	‒ 2.843	‒ 2.009	‒ 3.187	‒ 2.976	818	2.853	4.000	3.774	‒ 84
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 22.500	22.500
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.842	187.371	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen		‒ 10.942	10.942
Mutaties Slotwet 2020		‒ 10.942	10.942
Realisatie 2020 artikelonderdeel		154.900	198.313	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2020			‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990
Mutaties Miljoenennota 2021			7.147.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000
Mutaties Najaarsnota 2020		0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel		9.990	7.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		1.911.932	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082	1.745.947
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen		1.831.732	1.949.426	1.817.164	1.851.919	1.879.998	1.737.154	1.787.302	1.842.583	1.548.219	1.411.043	1.664.910	1.566.057	1.715.650	1.892.318
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		1.942.460	9.072.039	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen		2.093.344	8.912.659	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Spoorwegen		2.048.323	8.955.299	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020		46.750	2.660			‒ 1.000	‒ 1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Mutaties Miljoenennota 2021		19.590					3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	203.784
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 2.172	5.000
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Bijdragen derden	‒ 10.848	‒ 10.848
Saldo 2020 Ontvangsten		‒ 607	607
Mutaties Slotwet 2020		‒ 607	607
Realisatie 2020 artikelonderdeel		245.319	204.145	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Spoorwegen		245.319	204.145	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Tabel 3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 33.760	30.722	‒ 1.609	626	1.225	626	638	‒ 2.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		117.175	37.817	42.096	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 43.879	46.265	435					2.540	819
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		73.296	84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 11.443	3.687
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		61.853	87.769	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Saldo 2020 Grote regionaal/lokale projecten		‒ 10	10
Mutaties Slotwet 2020		‒ 10	10
Realisatie 2020 artikelonderdeel		61.843	87.779	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.315	884	46.701
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 299	‒ 883
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.016	1	46.701
Mutaties Miljoenennota 2021		500		775
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland	‒ 5.107	‒ 5.107
Saldo 2020 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		‒ 5	5
Mutaties Slotwet 2020		‒ 5	5
Realisatie 2020 artikelonderdeel		30.511	6	47.476

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		147.191	37.818	88.797	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		103.812	84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		92.369	87.770	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		92.354	87.785	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020		46
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46
Saldo 2020 Ontvangsten		‒ 46	46
Mutaties Slotwet 2020		‒ 46	46
Realisatie 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	46	0	49	0	45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204	1.208

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		46
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur			46

Tabel 4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Mutaties Voorjaarsnota 2020		2.000	1.500	1.000	350	150
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		10.830	10.330	9.830	9.180	8.980	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Mutaties Miljoenennota 2021		180	171	163	152	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	8.976
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		398.074	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 821	54.351	‒ 16.683	20.432	40.826	82.769	79.588	24.346	‒ 71.039	‒ 63.607	‒ 68.678	‒ 115	‒ 28.084	2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		397.253	365.788	309.954	335.513	365.518	369.098	353.501	258.025	253.512	239.042	250.178	212.692	231.848	225.955
Mutaties Miljoenennota 2021		12.539	37.841	32.737	27.617	28.850	8.625	6.423	‒ 15.722	24.204	‒ 68.037	76.148	3.527	6.125	3.747	229.702
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		409.792	403.629	342.691	363.130	394.368	377.723	359.924	242.303	277.716	171.005	326.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 16.671	15.671
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		393.121	419.300	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		‒ 2.090	2.090
Mutaties Slotwet 2020		‒ 2.090	2.090
Realisatie 2020 artikelonderdeel		391.031	421.390	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909
Mutaties Voorjaarsnota 2020		53.731	‒ 41.439	15.013	32.146	6.653	124.866	30.857	129.476	77.203	‒ 66.075	‒ 121.633	4.565	19.996	23.687
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		224.897	284.379	322.188	251.879	227.591	209.467	236.166	189.748	156.329	145.482	114.470	45.822	45.823	49.596
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 10.242	11.777	9.496	‒ 2.523	‒ 19.759	‒ 12.361	29.595	29.739	24.028	10.183	12.449	52.571	47.114	51.341	28.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		214.655	296.156	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Mutaties Najaarsnota 2020		14.372	‒ 32.242
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		229.027	263.914	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Bijdragen derden	44	44
HXII: Topsector Logistiek	712	712
Saldo 2020 Aanleg		‒ 3.048	3.048
Mutaties Slotwet 2020		‒ 2.292	3.048
Realisatie 2020 artikelonderdeel		226.735	266.962	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		75.293	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 19.001	‒ 1.195	‒ 26.565	‒ 2.003	‒ 209	4.133	2.755	3.609	3.613	4.561	8.652	21.271		‒ 463
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		56.292	263.019	96.226	62.394	52.728	52.849	53.860	52.554	52.556	52.481	56.395	85.945	47.080	40.370
Mutaties Miljoenennota 2021		1.027	4.966	1.803	1.161	979	981	997	975	9.767	974	1.040	1.589	874	766	41.069
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		57.319	267.985	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Mutaties Najaarsnota 2020		1.332	‒ 1.332
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		58.651	266.653	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen		‒ 1.886	1.886
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.886	1.886
Realisatie 2020 artikelonderdeel		56.765	268.539	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		337.986	341.682	340.795	331.985	317.133	307.273	307.770	309.085	311.719	311.720	311.720	311.720	311.720	311.720
Mutaties Miljoenennota 2021		17.026	18.579	22.536	29.059	43.117	43.409	8.853	8.884	8.983	8.984	8.984	8.984	8.984	8.984	320.704
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		355.012	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Mutaties Najaarsnota 2020		2.382
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		357.394	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel		357.394	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet		994.399	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.247
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		1.027.258	1.265.198	1.078.993	990.951	971.950	947.517	960.127	818.242	782.946	757.555	741.593	665.009	645.301	636.471
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet		1.047.788	1.338.532	1.145.728	1.046.417	1.025.286	988.317	1.006.141	842.264	850.074	709.805	840.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		1.049.203	1.320.629	1.145.728	1.046.417	1.025.286	1.011.317	1.006.141	862.264	830.074	781.805	768.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Totaal Uitgavenrealisatie 2020 Hoofdvaarwegennet		1.042.935	1.327.653	1.145.728	1.046.417	1.025.286	1.011.317	1.006.141	862.264	830.074	781.805	768.360	731.826	708.544	701.455	628.451

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 19.414	1.119	‒ 1	‒ 70	‒ 266	194	1.091
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091
Mutaties Miljoenennota 2021		5.885	693	3.150	2.234	211	100
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 33.350	44.376
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Bijdragen derden	44	44
Saldo 2020 Ontvangsten		4.153	‒ 4.153
Mutaties Slotwet 2020		4.197	‒ 4.153
Realisatie 2020 artikelonderdeel		112.206	131.100	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdvaarwegennet		112.206	131.100	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091

Tabel 5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	1.711
Mutaties Voorjaarsnota 2020			1.405
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	3.116
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	3.116
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.936	3.636
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		484	6.752
Saldo 2020 Hogesnelheidstrein-Zuid		‒ 222	222
Mutaties Slotwet 2020		‒ 222	222
Realisatie 2020 artikelonderdeel		262	6.974

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	52.886
Mutaties Voorjaarsnota 2020		3.890	‒ 695	390	390	390	390	390	390	‒ 52.236	650	650	650	650	49.585
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		10.749	451	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	49.585
Mutaties Miljoenennota 2021		0	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.207
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		10.749	460	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.352	3.352
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		7.397	3.812	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Saldo 2020 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		‒ 3.698	3.698
Mutaties Slotwet 2020		‒ 3.698	3.698
Realisatie 2020 artikelonderdeel		3.699	7.510	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 95.346	‒ 74.906	‒ 7.823	‒ 90.455	‒ 175.694	113.954	62.762	‒ 129.783	‒ 57.818	82.490	61.480	206.956	137.904
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		60.467	58.887	150.758	132.596	143.059	279.237	249.170	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	182.339
Mutaties Miljoenennota 2021		18.388	‒ 9.854	‒ 3.000	2.000	5.000	1.000	1.058					35.500		10.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		78.855	49.033	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839		10.000
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 15.046	16.031
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		63.809	65.064	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839		10.000
Bijdragen derden	‒ 10.322	‒ 10.322
HXII: ERTMS	94	94
Saldo 2020 ERTMS	30.629	30.629	‒ 30.629
Mutaties Slotwet 2020		20.401	‒ 30.629
Realisatie 2020 artikelonderdeel		84.210	34.435	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839	0	10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 29.780					45.425
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		56.210	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	326.615
Mutaties Miljoenennota 2021		29.522	‒ 81.618	2.815	58.493	2.840	1.463	1.031	984	286	5.415
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		85.732	25.576	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030
Mutaties Najaarsnota 2020		11.773	‒ 11.773
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		97.505	13.803	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030
Saldo 2020 ZuidasDok		‒ 6.889	6.889
Mutaties Slotwet 2020		‒ 6.889	6.889
Realisatie 2020 artikelonderdeel		90.616	20.692	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		198.811	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 16.500	‒ 98.954	‒ 103.846	‒ 120.066	‒ 57.600	100.725	329.241	115.820	‒ 46.631	‒ 92.026	35.380	‒ 65.655	‒ 8.310
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		182.311	148.206	229.806	258.421	350.054	410.819	517.340	418.250	177.866	153.952	117.224	1.351
Mutaties Miljoenennota 2021		20.571	‒ 7.628	‒ 2.178	5.324	2.305	2.318	5.127		564	33.318	2.110	822
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		202.882	140.578	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173
Mutaties Najaarsnota 2020		19.370	‒ 18.939
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		222.252	121.639	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173
Saldo 2020 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		6	‒ 6
Mutaties Slotwet 2020		6	‒ 6
Realisatie 2020 artikelonderdeel		222.258	121.633	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		314.157	317.854	550.974	614.239	665.112	778.925	829.384	686.898	396.403	644.750	339.330	208.957	182.989	49.585
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		382.638	218.763	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		391.447	211.070	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		401.045	191.244	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 11.739	‒ 11.253	27.619		130.570	8.986		747
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Mutaties Miljoenennota 2021		26.528	547
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Mutaties Najaarsnota 2020		11.653	‒ 11.222
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Bijdragen derden	526	526
Saldo 2020 Ontvangsten		‒ 4.214	4.214
Mutaties Slotwet 2020		‒ 3.688	4.214
Realisatie 2020 artikelonderdeel		68.895	57.731	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		68.895	57.731	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430

Tabel 6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.287
Mutaties Voorjaarsnota 2020		3.357
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.444	3.444
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.200	3.444
Saldo 2020 Exerne Veiligheid		‒ 1.520	1.520
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.520	1.520
Realisatie 2020 artikelonderdeel		680	4.964

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Voorjaarsnota 2020		39.364
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 39.364
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging					10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging					10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging					10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging					10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel					10.706	345.458	345.457	393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		2.287					10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		45.008					10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten		5.644					10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		2.200	3.444					10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		680	4.964					10.706	345.458	345.457	393.907

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020		25.945
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Saldo 2020 Ontvangsten		‒ 4	4
Mutaties Slotwet 2020		‒ 4	4
Realisatie 2020 artikelonderdeel		25.941	4

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2020		48.581
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Saldo 2020 Saldo van afgesloten rekeningen		1	‒ 1
Mutaties Slotwet 2020		1	‒ 1
Realisatie 2020 artikelonderdeel		48.582	‒ 1

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.523	3

Tabel 7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Mutaties Voorjaarsnota 2020	119.615	‒ 363.548	‒ 545.773	‒ 525.607	‒ 192.423	‒ 253.625	194.461	1.018.901	288.503	9.495	‒ 125.597	210.989	180.395	232.910	‒ 9.466
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020		‒ 166.876
Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.516.570	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Mutaties Miljoenennota 2021	14.168.843	81.346	7.414.869	479.038	654.806	141.899	113.648	20.732	20.382	‒ 234.149	‒ 449.553	60.500	61.814	61.653	‒ 187.370
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.597.916	13.335.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.614.736	6.721.499	5.973.467	5.412.439	5.172.773	6.027.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 64.825
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.533.091	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
BCF: BDU	‒ 1.552	‒ 1.552
BCF: SPV	‒ 17.508	‒ 17.508
HXII: Beter Benutten	1.478	1.478
HXII: Vrachtwagenheffing	399	399
HXII: ERTMS	94	94
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland	‒ 5.768	‒ 5.768
HXII: Specifieke uitkering Wunderline	‒ 1.720	‒ 1.720
HXII: Spoorgoederenvervoer	125	125
HXII: Topsector Logistiek	712	712
Mutaties Slotwet 2020		‒ 23.740
Realisatie 2020 artikelonderdeel		5.509.351	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.597.916	13.335.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.614.736	6.721.499	5.973.467	5.412.439	5.172.773	6.027.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.533.091	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.509.351	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803

Tabel 8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		7.900	6.705		29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986
Mutaties Voorjaarsnota 2020	154.886	4.886			390	14.550	20.700	27.600	6.900	6.000	73.860
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		12.786	6.705		29.500	85.550	191.722	237.350	219.729	216.000	199.846
Mutaties Miljoenennota 2021	88.882	‒ 1.574	‒ 5.010		489	‒ 8.976	‒ 8.146	23.312	3.114	73.394	5.372
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		11.212	1.695		29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 11.212	11.212
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen			12.907		29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel			12.907		29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel				10.394

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020	509.667	72.854	63.660	60.918	39.400	49.735	50.000	50.000	50.000	40.100	33.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		139.576	130.060	102.918	81.400	66.235	66.500	66.500	66.500	156.600	219.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Miljoenennota 2021	61.016	8.430	102.919	‒ 14.670	‒ 1.486	‒ 61.235	‒ 61.500	‒ 11.500	‒ 11.500	‒ 200	33.000	‒ 11.500	‒ 11.500	7.500	‒ 9.800
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		148.006	232.979	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 148.006	90.419
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	323.398	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
BCF: BDU	‒ 971	‒ 971
HXII: Spoorgoederenvervoer	125	125
Saldo 2020 Reserveringen		846	‒ 846
Mutaties Slotwet 2020		0	‒ 846
Realisatie 2020 artikelonderdeel		0	322.552	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte					672.156	1.665.847	1.598.818	1.504.739
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 500.000					‒ 200.000	‒ 150.000	‒ 150.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte					672.156	1.465.847	1.448.818	1.354.739
Mutaties Miljoenennota 2021	1.340.795					‒ 48.323	8.449	‒ 27.822	11.411
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte					623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte					623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel					623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit					40.000	68.000	315.863	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 447.115	3.716	‒ 7.842	3.321	22.934	2.200	‒ 291.935	16.976	73.679	194.246	‒ 12.235	‒ 77.654	‒ 33.610	‒ 209.685	‒ 131.226
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		3.716	‒ 7.842	3.321	62.934	70.200	23.928	290.048	325.799	836.468	910.235	261.631	121.935	9.859	68.173
Mutaties Miljoenennota 2021	‒ 2.709.325	‒ 3.716	7.842	‒ 3.321	‒ 62.885	‒ 70.200	21.277	‒ 257.690	‒ 281.061	‒ 762.921	‒ 888.042	‒ 260.535	‒ 71.742	‒ 9.570	‒ 67.969
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit					49		45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204
Mutaties Najaarsnota 2020			‒ 3.876
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit			‒ 3.876		49		45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel			‒ 3.876		49		45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		74.622	73.105	52.394	111.110	155.500	503.385	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		156.078	128.923	116.633	173.834	221.985	282.150	593.898	612.028	1.209.068	1.329.581	1.050.287	1.704.282	1.575.177	1.539.412
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		159.218	134.674	98.642	109.952	131.574	283.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	332.429	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	331.583	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0		‒ 30.000			30.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000
Mutaties Miljoenennota 2021	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel					17.500	30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			30.000		17.500
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000

3.2 Projectoverzichten
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 9 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	11	12	37	37
Programma Snelheidsaanpassing	13	17	55	55
Programma aansluitingen	26	23	121	121
Quick Wins Wegen	1	1	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	0	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	1	2	55	55	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	14	14	314	314	2032- 2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	28	29	1.229	1.229	2024- 2026	2024- 2026
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	17	15	796	796	2028-2030	2028-2030
A2 Holendrecht - Oudenrijn		0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	2	4	322	322	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	3	16	16	2020- 2021	2020- 2021
A4-A44 Rijnlandroute	56	56	581	581	Regio	Regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	2	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	1	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	1	263	263	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			60	60	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	40	39	669	669	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	112	112	258	258	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	21	21	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	7	10	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	73	79	714	714	2024	2024
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150
Meer veilig	1	1	55	55
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	431	445	11.419	11.419
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	68	68
Programma Realisatie	499	513
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	499	513
Overprogrammering (-)	0	0

Tabel 10 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 581	‒ 581
Projecten Nationaal
Beter Benutten	104	103	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	15	15	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt
Snelfietsroutes	3	4	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	114	114	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	30	29	nvt	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	32	50	nvt	nvt	1
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.225	1.225
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	330	330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	55	55	2025	2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0	0	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	278	278	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1.470	1.470	Zuid: 2027- 2029	Zuid: 2027- 2029
			Noord: 2028- 2030	Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021- 2022	2021- 2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	156	156
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	425	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	23	23	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	195	195	2026- 2028	2026- 2028
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026
Overige projecten en reserveringen	160	160
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.618	6.635
Begroting (IF 12.03.02)	6.618	6.635

Toelichting
1) De verlaging van het projectbudget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds in het kader van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid aan diverse regionale partijen (provincies, gemeenten en waterschappen).
Tabel 11 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	54	54	2.172	2.172	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	26	691	691	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	11	13	1.244	1.244	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	60	63	1.845	1.845	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	20	24	375	375	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	56	60	1.160	1.160	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	17	362	362	2019	2019
Aflossing tunnels	44	47	954	954
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	89	104	2.271	2.271	2015	2015
A16 Rotterdam	63	46	1.524	1.524	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	72	65	1.909	1.909	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen		1	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	54	69	69	69	2023- 2025	2023- 2025
A12 Ede - Grijsoord	21	21	180	180	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	14	16	463	463	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen	1
Totaal	618	646	16.500	16.500
Begroting (IF 12.04)	618	646

Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 12 Realisatieprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	5	5	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	13	12	699	699	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	6	155	155	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	0	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	2	2	43	43	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	12	12	138	138	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	7	7	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	44	44	500	500	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	70	70	divers	divers
Booggeluid	0	0	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	35	35	418	418	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	1	2	25	25	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	12	32	32	divers	divers
Overwegenaanpak	22	21	760	760	divers	divers
Ontsnippering	4	4	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	0	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	16	16	383	383	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	1	888	888	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	66	66	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	8	608	608	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	22	22	240	240	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	76	76	217	216	2021	2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	14	14	140	140	divers	divers
Afrondingen	‒ 1	0	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	299	301	5.984	5.983
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	22	22	180	0
Afrekening voorschotten	14	14	158	158
Programma Realisatie	335	337	6.322	6.141
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	335	337	6.322	6.141
Overprogrammering (-)

Tabel 13 Realisatieprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	2	2	2	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	7	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	0	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	0	24	24	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	0	227	227	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	8	137	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	1	8	8	divers	divers
Afrondingen	1	‒ 1	0	0
Totaal uitvoeringsprgramma	19	19	810	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	‒ 1	0	0	0
Afrekening voorschotten	1	1	17	17
Programma Realisatie	19	20	827	827
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	19	20	827	827

Tabel 14 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	69	71	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	11	9	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Maatregelenpakket HSL-zuid1	132	133	divers	divers
Regionale Knelpunten	31	32	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	44	44	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	32	32
Afrekening voorschotten	9	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	618	611
Begroting (IF 13.03.04)	618	611

Hieronder vallen Prestatieverbetering HSL-zuid en Geluidsmaatregelen HSL-zuid

Tabel 15 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	4	0
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	23	22	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	27	22
Afrekening voorschotten	1	0
Begroting (IF 13.03.05)	28	22

Tabel 16 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	171	170	3.687	3.684	2007	2007	2031
Rente- en belastingaanpassingen	‒ 16	‒ 4	‒ 94	‒ 91				1
Totaal	155	166	3.593	3.593
Begroting (IF 13.04)	155	166	3.593	3.593

Ad 1 De Belastingdienst heeft de uitspraak inzake btw op renteaanpassingen uitgesteld naar 2021. Het hiermee gemoeide bedrag (€ 12 miljoen) is hierdoor ook doorgeschoven naar 2021.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Tabel 17 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen	49	50	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	50
Begroting (IF 14.01.02)	49	50

Tabel 18 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	16	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	213	213	divers	divers
Rotterdamsebaan	46	46	279	286	regio	regio
Afrondingen	0	0
Totaal	62	62	686	693
Begroting (IF 14.01.03)	62	62

Tabel 19 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	5	0	5			1
Afrondingen	0	1	0	0
Afrekening voorschotten	0	0	4	4
Begroting (IF 14.03)	25	31	664	669			2
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	14	0	140	140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	39	31	804	809			3

Ad 1 De verlaging van het projectbudget (€ 5,1 miljoen) is het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk_XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.
Ad 2 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 671.
Ad 3 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 811.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 20 Realisatieprograma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	1	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	0	1	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2024	2020	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	1	13	13	2023	2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes	5	5	10	10	2020	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	193	190	997	997	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	9	12	642	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	99	99	2019	2019
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	4	4	134	134	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	7	7	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	5	1
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	221	222	3.041	3.037
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking		3
Programma Realisatie	221	225
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	221	225

Toelichting
De Zaan: De openstelling is vertraagd vanwege stikstof-problematiek.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 34	‒ 34	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	16	17	nvt	nvt
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	38	38	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154	2025-2027	2025-2028
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2023-2023	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	105	95	2024-2028	2024-2028	1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand		95			2
Overige projecten en reserveringen	956	956
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018-2020		3
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	1.714	1.714
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.231	1.231

Toelichting
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2: Per abuis was bij de Tweede Suppletoire 2020 het verkeerde projectbudget opgenomen.
- Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT en daarmee zichtbaar in deze tabel (€ 95 miljoen).
- Reservering garantstelling Twentekanalen: deze reservering is vrijgevallen nadat de realisatie van het project is afgerond.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	23	436	436	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	23	23	1.039	1.039	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	8	10	161	161	2020	2020	2047
Afrondingen	0	0	‒ 1	‒ 1
Totaal	57	59	1.725	1.725
Begroting (IF 15.04)	57	59

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 23 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen)
HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	0	6.145	6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	0	7.272	7.272

Tabel 24 Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	103	103	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	2	8	100	100	nnb	nnb
Afrondingsverschillen		1	‒ 1	‒ 1
Programma	4	11	1.165	1.165
Begroting (IF 17.06)	4	11

Tabel 25 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07)	Kasbudget 20120		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	70	50	2.375	2.385	divers	divers
Planuitwerkingsfase	1	1	95	95	divers	divers
Programma	71	51	2.470	2.480
Afrekening voorschotten	13	13	0	20
Begroting (IF 17.07)	84	64	2.470	2.500
Overprogrammering (-)

Tabel 26 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	8	14	177	177
Projectorganisatie en voorbereiding	19	19	285	285
Tunnel en A10	33	34	835	835
OVT incl. keerspoor	31	31	395	395
Afrondingen
Programma	91	98	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	91	98	1.692	1.692

Tabel 27 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	186	154	1.786	1.786
PHS: Doorstroomstation Utrecht	4	4	263	263	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	62	62	140	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	5	5	77	77	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Rijswijk - Rotterdam	54	54	356	356	2023-2025	2023-2025
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	12	12	65	65	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	50	18	255	255
afrondingen	‒ 1	‒ 1	0	0			1

Planuitwerkingsfase			2.515	2.293
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	186	154	4.301	4.079
Afrekening voorschotten	13	13	37	37
Begroting (IF 17.10)	199	167	4.338	4.116
Overprogrammering (-)

Ad 1 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een afronding van ‒ 1 niet meegenomen.
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 28 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	2020
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb
OV en Wonen Utrecht	152	152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	342	342	2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	464	464	2020
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	69	69	nnb
Totaal verkenningsprogramma		1.281
Begroting (IF 20.01)		1.281

Tabel 29 Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Tabel 30 Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	20	23	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	57	57	nnb
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	81	81	Nvt
ERTMS	400	400	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	68	73	Nvt	2
Schone Lucht Akkoord	46	46	Nvt
BioLNG	5	5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	500		3
Klimaatneutrale netwerken	38	38
Pakket Zeeland	33	33
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.568	1.625
Begroting (IF 20.03)	1.568	1.625