kst-36327-A
's-Gravenhage 2024
Eerste Kamer der Staten-Generaal		1
Vergaderjaar 2023-2024

# 36 327 Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)
# 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde
# A[1] BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING
[1] De letter A heeft alleen betrekking op 36 327.
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 maart 2024
In de negende voortgangsrapportage over onder andere de planning voor het wetgevingsproces en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, gaf ik onder andere aan dat de organisaties in de strafrechtketen na parlementaire goedkeuring van de wetteksten nog enkele jaren nodig hebben om systemen en werkprocessen aan te passen en alle betrokken medewerkers op te leiden.[2] Sinds de zomer van 2023 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de organisaties over de te hanteren gezamenlijke termijn voor de implementatie. In mijn brief van juni 2023 gaf ik aan u te zullen informeren direct na afronding van deze gesprekken.
[2] Kamerstukken II 2022/23, 29 279, nr. 832.
Het Bestuurlijk Ketenberaad voor de strafrechtketen heeft inmiddels aangegeven dat voor de werkzaamheden die moeten worden verricht om voorbereid te zijn op het werken met het nieuwe wetboek, een periode nodig is die naar verwachting duurt tot het tweede kwartaal van 2029.
De belangrijkste overweging hierbij is dat er tijd nodig is om de oude primaire processystemen bij Openbaar Ministerie en de Rechtspraak te vervangen en geschikt te maken voor het nieuwe wetboek. Er wordt voorzien in een fallback scenario mocht de nieuwbouw bij de Rechtspraak (in het programma BAS) nog niet geheel gereed zijn. Het OM gaat op advies van Adviescollege ICT-toetsing (BIT-advies) gedurende een langere periode uit van een duaal gebruik van de bestaande en de nieuwe strafrechtsystemen.[3] Vanwege de gelimiteerde beschikbaarheid van de specifieke expertise die de organisaties nodig hebben om gelijktijdig nieuwe systemen te ontwikkelen en aanpassingen voor invoering van het nieuwe wetboek te doen, is een implementatietijd tot de genoemde periode noodzakelijk. Daarnaast hebben de organisaties in de strafrechtketen aangegeven voor de algehele implementatieopgave minimaal drie jaar nodig te hebben, te rekenen vanaf de vaststelling van de tekst van het nieuwe wetboek.
[3] Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM (BIPOM), d.d. 27 februari 2023 (https://open.overheid.nl/documenten/ronl-46f07c0b52ea340ad41d987b96ee5da0fdef4623/pdf).
Ik heb het verzoek van het Bestuurlijk Ketenberaad beoordeeld en ben met dit beraad tot de slotsom gekomen dat de genoemde implementatietermijn – gelet op de hierboven beschreven omstandigheden – noodzakelijk is voor een zorgvuldige en beheersbare implementatie, gezien de vereisten vanuit de primaire processen en de beschikbare implementatie- en verandercapaciteit, als ook voor organisatorische ondersteuning en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening. Ik ben dan ook voornemens het nieuwe wetboek in aansluiting op de genoemde duur van de implementatieperiode in werking te laten treden. De datum van inwerkingtreding zal dan 1 april 2029 zijn. Deze streefdatum van inwerkingtreding geeft een goede balans tussen voldoende voorbereidingstijd voor de inwerkingtreding en voldoende druk en urgentie om tijdig gereed te kunnen zijn. Om deze streefdatum te kunnen halen is het noodzakelijk dat de tekst van het nieuwe wetboek (die wordt gevormd door de eerste vaststellingswet (Boeken 1 tot en met 6), de tweede vaststellingswet (Boeken 7 en 8), de eerste aanvullingswet en de noodzakelijke lagere regelgeving) medio 2026 vaststaat. Dit betekent dat een voortvarende procedure en behandeling van deze wetten onverminderd noodzakelijk blijft.
Ik zal in overleg met de organisaties in de strafrechtketen minimaal een jaar van tevoren een definitieve datum van inwerkingtreding vaststellen die daarna niet meer mag wijzigen. Dat is van belang om te voorkomen dat de kennis die de tienduizenden medewerkers van strafrechtketenorganisaties door bijscholing over het nieuwe wetboek opdoen, verouderd raakt door verdere verschuiving.
De Minister voor Rechtsbescherming,
F.M. Weerwind