Provincie Overijssel - Kennisgeving voornemen Windpark Zuideschmarke
Procedure om de realisatie van Windpark Zuidseschmarke mogelijk te maken gaat van start
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 15 april 2025 (2025-007055) naar aanleiding van een selectieproces kenbaar gemaakt dat zij een projectprocedure willen gaan starten in het kader van realisatie van Windpark Zuideschmarke, gemeente Enschede, dat bestaat uit 4 windturbines. Nadien zijn met de aanvragers van dit projectbesluit een aantal praktische afspraken gemaakt, over de vormgeving van de te doorlopen procedure, o.a. met betrekking tot participatie en de samenwerking tussen provincie en de aanvragers. Met deze kennisgeving wordt de projectprocedure opgestart.
Met deze publicatie geven Gedeputeerde Staten van Overijssel kennis van het volgende:
Het voornemen om een verkenning, als bedoeld in artikel 5.47 van de Omgevingswet, uit te voeren voor de realisatie van 4 windturbines binnen projectgebied Windpark Zuideschmarke
Het voornemen om een projectbesluit vast te stellen, als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet, zonder een voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet.
In deze kennisgeving leest u wat de procedure en het project Windpark Zuideschmarke inhoudt en waarover u kunt meedenken. Ook leest u hoe u alternatieve oplossingen kunt aandragen en ideeën over het participatieproces kunt inbrengen.
Opgave
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we in 2030 in Nederland 5 miljard kilowattuur per jaar zonne- en windenergie moeten opwekken. Wat dit voor Overijssel betekent, hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen gezamenlijk vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Voor Twente is dit de RES Twente. Voor windenergie hebben al deze partijen afgesproken dat we in Overijssel in 2030 2 terawattuur (TWh) aan windenergie opwekken. Om dit doel te halen, zijn er ongeveer 90 extra windturbines in Overijssel nodig.
Windpark Zuideschmarke betreft de realisatie van 4 windturbines binnen de gemeente Enschede. Het projectgebied ligt in het gebied Zuid Esmarke, gelegen tussen de wijk Stroinkslanden en het Aamsveen. De exacte locaties en afmetingen van de windturbines zijn op dit moment nog niet bekend, aangezien eerst diverse ruimtelijke onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te bepalen of aan alle geldende regels en normen kan worden voldaan. De realisatie van dit windpark vervult de opgave van circa 80 tot 120 gigawattuur (GWh) per jaar en past daarmee binnen het provinciaal beleid en de afspraken die zijn gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). Meer informatie over het project is te vinden op www.windparkzuideschmarke.nl
Procedure
Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 6.2 Energiewet bevoegd gezag voor windparken van ten minste 15 megawatt (MW) maar minder dan 100 MW, met inbegrip van de aansluiting van dat windpark op een systeem. Voor windparken van minder dan 15 MW hebben Gedeputeerde Staten in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) 2026 geregeld dat er ook sprake is van een provinciaal belang waardoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn.
Om Windpark Zuideschmarke mogelijk te maken is een projectbesluit nodig. Hiervoor wordt de projectprocedure gevolgd. Deze projectprocedure bestaat uit volgende fases:
Fase 1 Voornemen: Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 15 april 2025 kenbaar gemaakt naar aanleiding van het selectieproces dat zij een projectprocedure willen gaan starten in het kader van realisatie van Windpark Zuideschmarke dat bestaat uit 4 windturbines. Met deze kennisgeving wordt de projectprocedure opgestart.
Fase 2 Vormgeven participatie: De tweede fase begint na de kennisgeving voornemen. De aanvrager van het projectbesluit maakt een plan voor hoe iedereen kan meedoen (participatieplan). Tijdens de verschillende fasen van de projectprocedure kan iedereen meedenken en ideeën aandragen. Hoe en wanneer dat kan, staat in het participatieplan. In dit plan staat hoe de aanvrager van het projectbesluit, Pure Energie, de omgeving bij het project betrekt.
Om mogelijke effecten duidelijk in beeld te brengen, gaat de initiatiefnemer een MER-procedure doorlopen. Dit begint met een plan van aanpak voor een milieueffectrapport (MER). Dit plan van aanpak heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Gedeputeerde Staten stellen het concept participatieplan en de concept NRD vast en leggen deze ter inzage. U krijgt hierover later bericht. We verwachten dat dit in het najaar van 2026 zal gebeuren. Daarna worden de reacties verwerkt in een definitief participatieplan en NRD, die door Gedeputeerde Staten zullen worden vastgesteld.
Fase 3 Verkenningsfase: Na het maken van het participatieplan en de NRD begint de verkenningsfase. In deze fase maakt de aanvrager van het projectbesluit het milieueffectrapport. We verwachten dat de verkenningsfase een jaar duurt. Hoelang deze fase precies duurt, hangt af van de tijd die nodig is voor de uitvoering van de onderzoeken. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, dan kunt u zich op www.windparkzuideschmarke.nl aanmelden voor de nieuwsbrief van de aanvrager van het projectbesluit.
Fase 4 Projectbesluit: Na de verkenningsfase begint de laatste fase van de procedure. In deze fase begint Gedeputeerde Staten met het opstellen van het projectbesluit, inclusief het milieueffectrapport. Het projectbesluit wordt als ontwerp ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. De zienswijzen worden verwerkt in het definitieve projectbesluit. Na de vaststelling van het definitieve projectbesluit kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u een zienswijze heeft ingediend of als u belanghebbende bent bij het projectbesluit.
Alternatieve oplossingen inbrengen
Als u ideeën heeft over een mogelijke alternatieve oplossing voor de opgave binnen het projectgebied van Windpark Zuideschmarke, dan kunt u die bij de provincie Overijssel indienen. Dit staat in artikel 5.47, derde lid van de Omgevingswet. De mogelijke oplossingen moeten wel voldoen aan de volgende uitgangspunten:
- De oplossing moet passen binnen de Omgevingsverordening, het Provinciaal Programma Energiestrategie en de Beleidsregel voor het indienen van een aanvraag voor windenergie in Provincie Overijssel;
- Er moet sprake zijn van een mogelijke oplossing die niet eerder is beoordeeld in het kader van het doorlopen selectieproces;
- De oplossing moet passen binnen de grondposities van het windpark zoals die nu beoogd is. Deze grondposities zijn kadastraal bekend als: gemeente Lonneker, sectie AA, perceelnummers 351, 352, 355, 360, 369, 376, 379 en 381;
- De oplossing moet technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn.

Projectgebied Windpark Zuideschmarke
Iedereen kan een mogelijke alternatieve oplossing indienen in de periode van 8 juni 2026 tot en 20 juli 2026. Dit kan door te mailen naar overijsselloket@overijssel.nl. Vermeld in uw bericht uw naam en adres, de datum en onderwerp “Windpark Zuideschmarke”.
Contact
Voor meer informatie over de inhoud van het plan en het lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Windparkpark Zuideschmarke:
Website: www.windparkzuideschmarke.nl
Email: info@windparkzuideschmarke.nl
Telefoon: +31 6 2235 4479
Voor vragen over de procedure en doorgeven van mogelijke alternatieve oplossing kunt u contact opnemen met het team Processturing van de provincie Overijssel:
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 88 99