kst-26991-549
's-Gravenhage 2019
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2018-2019

# 26 991 Voedselveiligheid
# Nr. 549 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR MEDISCHE ZORG EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 april 2019
Hierbij bieden wij u de eerste voortgangsrapportage aan van het Actieplan Voedselveiligheid. Op 21 december 2018 heeft de Tweede Kamer het Actieplan Voedselveiligheid – Implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager ontvangen. Aan uw Kamer is halfjaarlijks een voortgangsrapportage toegezegd.
[note] Kamerstuk 26 991, nr. 536
De eiersector, de NVWA en de beide Ministeries VWS en LNV hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitvoering van de acties uit het Actieplan. Veel acties zijn opgepakt, een aantal zijn al gereed en enkele acties nemen langere tijd in beslag. Hieronder lichten wij de in het oog springende activiteiten toe. In de bijlage treft u het volledige overzicht aan[2].
[2] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
# Eiersector
De eiersector heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de versterking van het private kwaliteitssysteem IKB Ei. De op de pluimveebedrijven binnenkomende producten en middelen worden nu grotendeels geborgd binnen IKB Ei. De sector heeft een nieuw monitoringsprogramma voor kritische stoffen opgezet, waarin onder meer gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van fipronil.
Het aangescherpte kwaliteitssysteem IKB Ei wordt naar verwachting in april 2019 aangeboden aan de NVWA. De NVWA toetst dit vervolgens aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen en geeft eventuele verbeterpunten aan die moeten worden doorgevoerd, waarna IKB Ei vervolgens op www.ketenborging.nl gepubliceerd kan worden als een geaccepteerd systeem.
# Publiek toezicht door de NVWA
De NVWA heeft in de afgelopen maanden de zichtbaarheid en aandacht voor voedselveiligheid verder vergroot. Ongeveer 52% van de beschikbare capaciteit van de NVWA wordt ingezet op het terrein van voedselveiligheid. De centralisatie van het proces van beoordeling en afhandeling van signalen en meldingen is nu ingeregeld. Ook het Fraude Expertise Knooppunt heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk schakelpunt tussen de opsporingsdienst (NVWA-IOD) en de toezichtdivisie.
# Crisisaanpak en -communicatie
Het is belangrijk dat bij een crisis of incident de betrokken organisaties en personen elkaar snel weten te vinden. Daartoe zijn de afspraken over eenduidige communicatie verstevigd.
De eiersector, de NVWA en de Ministeries LNV en VWS hebben nieuwe crisishandboeken voedselveiligheid vastgesteld. In het najaar zal een gezamenlijke crisisoefening worden uitgevoerd. Het oefenen van de crisiscommunicatie zal hierin centraal staan.
# Ministeries van LNV en VWS
De ministeries verstevigen hun rol en inzet op het terrein van voedselveiligheid. De Ministeries van VWS, LNV en de NVWA werken aan een gezamenlijke opdracht voor de NVWA voor 2020, om de prioriteiten voor de NVWA in 2020 samen te bepalen. Deze gezamenlijke programmering leidt tot één opdracht op het terrein van voedselveiligheid zoals aangegeven in onze Kamerbrief naar aanleiding van het advies van ABDTOPConsult «Samen in de Keten» (Kamerstuk 26 991, nr. 538).
De aangenomen motie van van het lid Geurts c.s. op 12 maart 2019 (Kamerstuk 26 991, nr. 539, Handelingen II 2018/19, nr. 61, item 25) om de NCAE in haar huidige structuur te laten bestaan en niet onder te brengen bij de NVWA, nemen wij over. Wel wordt het toezicht door de NCAE verder gestroomlijnd met de werkwijze van de NVWA.
Er is een start gemaakt met het actief stimuleren van de zelfregulering in alle plantaardige en dierlijke ketens om de voedselveiligheid in ketenverband te versterken. In overleg met de private partijen vanuit de levensmiddelenindustrie (FNLI), de stichting Ketenborging.nl en LTO worden nu afspraken gemaakt om via een gecoördineerde actie in betrokken ketens de kwaliteit van de zelfregulering te versterken en per keten een actieplan te maken. Deze activiteiten passen in de uitwerking van de aangenomen gewijzigde motie van de leden De Groot en Geurts om deelname van private kwaliteitssystemen aan ketenborging.nl actief te stimuleren (Kamerstuk 26 991, nr. 543). In de volgende voortgangsrapportages houden wij u op de hoogte van dit traject.
De voortgangsrapportage laat zien dat de uitvoering van het Actieplan Voedselveiligheid over het algemeen op schema ligt. Wij hebben er vertrouwen in dat de borging van de voedselveiligheid verder wordt verstevigd. In het najaar volgt de tweede voortgangsrapportage van dit Actieplan.
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten