STAATSCOURANT	Nr. 36582
	6 november
	2025
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

# Opwaardering Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard 380 kV, Ministerie van Klimaat en Groene Groei
#### Kennisgeving Voornemen en Participatieplan
Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (hierna: KGG) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) zijn van plan om de bestaande 380 kilovolt (kV)-hoogspanningsverbinding gelegen tussen de 380 kV-hoogspanningsstations Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard op te waarderen. Door deze opwaardering kan er in de toekomst meer stroom door deze verbinding vervoerd worden. De bestaande hoogspanningsmasten blijven hierbij op dezelfde plaats staan. Tijdens de opwaardering wordt er tegelijkertijd groot onderhoud uitgevoerd. Het Voornemen en Participatieplan bestaat uit twee delen. In het Voornemen worden de plannen voor het project beschreven. Het Participatieplan beschrijft vervolgens hoe de omgeving bij het energieproject wordt betrokken. Hiermee wordt de verkenningsfase gestart.
Van vrijdag 7 november tot en met donderdag 18 december 2025 kunt u reageren op het Voornemen en het Participatieplan.

#### Wat houdt het project in?
Dit project is een opwaarderingsproject. Opwaarderen betekent dat de bestaande 380 kV-verbinding tussen Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard geschikt gemaakt wordt voor het vervoeren van stroom met een hogere stroomsterkte. Door de hogere stroomsterkte kan er meer elektriciteit vervoerd worden. De stroomsterkte van deze verbinding wordt daarom verhoogd van 2.500 ampère (2.5 kA) naar 4.000 ampère (4 kA). Dit wordt gedaan door de huidige geleiders te vervangen door nieuwe geleiders met een hogere transportcapaciteit. De Minister van Klimaat en Groene Groei is het bevoegd gezag voor deze procedure en TenneT is de initiatiefnemer van het project.
#### De procedure
Voor dit opwaarderingsproject is de projectprocedure van toepassing. Deze procedure ziet erop toe dat initiatiefnemers, bevoegde gezagen, belanghebbenden, grondeigenaren en burgers worden betrokken. Op deze manier wordt alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig ingepast. Dit wordt uiteindelijk vastgelegd in een projectbesluit. In de komende fase worden de kenmerken voor de uitvoering van het project onderzocht en wordt inbreng vanuit de omgeving opgehaald. Daarna wordt het projectbesluit verder voorbereid, tegelijk met de uitvoeringsbesluiten. Er wordt in deze projectprocedure geen voorkeursbeslissing genomen. De Ministers van KGG en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (hierna: VRO) zijn de bevoegde gezagen en zullen de adviezen en inbreng uit de omgeving in acht nemen bij de besluitvorming. Als de besluiten zijn genomen kunnen de opwaarderingswerkzaamheden van de hoogspanningsverbinding van start gaan.
#### Wat doet het ministerie?
De Minister van KGG en de Minister van VRO stellen het projectbesluit vast. Besluiten die voor het project nodig zijn, worden zoveel mogelijk voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van KGG coördineert deze procedure.
#### Waarom is dit project nodig?
De hoogspanningsverbindingen van 380 kV vormen de snelwegen van het Nederlandse hoogspanningsnet. Deze verbindingen kenmerken een grote transportcapaciteit. Maar op steeds meer plekken, nu en in de toekomst, lopen we tegen de grenzen van die transportcapaciteit aan. Het bestaande 380 kV-hoogspanningsnet wordt daarom stapsgewijs opgewaardeerd. Hier is ook de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard onderdeel van.
#### Samenhang met andere projecten
Het project staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere projecten die TenneT uitvoert. Bij de uitwerking en besluitvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze projecten.
De volgende projecten hebben een afhankelijkheid met de opwaardering Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard:
– Opwaardering 380 kV-hoogspanningsverbinding Dodewaard-Doetinchem;
– Werkzaamheden uitbreiding 380 kV-hoogspanningsstation Maasbracht;
– Werkzaamheden aan het 380 kV-hoogspanningsstation in Boxmeer;
– Werkzaamheden aan het 380 kV-hoogspanningsstation in Dodewaard.
TenneT realiseert ook andere projecten in deze regio, die losstaan van deze opwaardering. Voorbeelden daarvan zijn:
– Een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Boxmeer en Venray;
– Een nieuw hoogspanningsstation in Wijchen;
– De opwaardering van de bovengrondse hoogspanningsverbinding Maasbracht-Graetheide van 150 kV naar 380 kV;
– Een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven.
#### Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk
Dit project raakt belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van KGG en TenneT vinden het daarom belangrijk dat deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken over het project. In het Voornemen en het Participatieplan staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken.
#### Inloopbijeenkomsten
U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het Ministerie van KGG en TenneT samen organiseren. U kunt daar uw vragen stellen. Er is geen plenaire presentatie. U kunt (zonder aanmelding) in- en uitlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.
De bijeenkomsten zijn op:
– Woensdag 19 november in Hotel Riche, Steenstraat 51, 5831 JB in Boxmeer;
– Dinsdag 2 december in Trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7A, 6081 AN in Haelen;
– Woensdag 3 december in Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56, 6605 HN in Wijchen.
Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van KGG.
#### Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag 7 november tot en met donderdag 18 december 2025 reageren op het Voornemen en het Participatieplan. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/opwaardering-mbd.
U kunt op drie manieren reageren.
• Bij voorkeur digitaal: via www.rvo.nl/opwaardering-mbd
• Per post:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Opwaardering Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard
Postbus 111
9200 AC Drachten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.
• Voor het opnemen van mondelinge reactie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 088 042 47 47.
#### Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie op het Voornemen en het Participatieplan wordt betrokken bij het verder vormgeven van het project en/of het participatieproces. Ingediende reacties worden gebundeld en beantwoord in een zogenaamde reactienota waarin ook wordt aangegeven wat met de reacties wordt gedaan. Deze reactienota wordt in de eerste helft van 2026 gepubliceerd op www.rvo.nl/opwaardering-mbd.
#### Heeft u hulp nodig?
De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Niet iedereen is even handig met computers. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid. Deze informatiepunten vindt u in vele bibliotheken. U kunt er makkelijk binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld voor het digitaal bekijken van documenten die bij dit project horen. Vraag ernaar bij een bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.
#### Wilt u meer weten?
Meer informatie over Opwaardering Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/opwaardering-mbd en www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/gelderland/opwaarderen-380-kv-net/maasbracht-boxmeer-dodewaard. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 088 042 47 47. Of stel uw vragen tijdens één van de inloopbijeenkomsten.